## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2016-01-26
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.A | Información presupuestal reportada por las entidades del orden nacional que ejecutan recursos del PGN a la CGR y el SPI, en cuanto a los recursos dirigidos a las comunidades indígenas y negras o afrocolombianas en el marco del PND 2014-2018 | Ausencia de rigurosidad en el momento del diligenciamiento de la información, ausencia de registro de la información presupuestal en el reporte transversal para pueblos indigenas del SPI….Pág. 23 y 24 Informe de Observaciones. | Establecer un cronograma de seguimiento que contenga las fechas establecidas por el SPI para el cargue de la información y realizar el respectivo cargue | De acuerdo a las fechas límites para el cargue de la información en SPI se agendará cronograma para realizar el cargue oportunamente | Cronograma | 1 | 2016-02-12 | 2016-12-31 | 46 |  | OAP
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.A | Información presupuestal reportada por las entidades del orden nacional que ejecutan recursos del PGN a la CGR y el SPI, en cuanto a los recursos dirigidos a las comunidades indígenas y negras o afrocolombianas en el marco del PND 2014-2018 | Ausencia de rigurosidad en el momento del diligenciamiento de la información, ausencia de registro de la información presupuestal en el reporte transversal para pueblos indigenas del SPI….Pág. 23 y 24 Informe de Observaciones. | Verificar que la información reportada en el SIIF correspondiente al compromiso de PNN en el PND con comunidades indígenas sea cargada correctamente en el SPI | Actualización mensual de los proyectos que involucren recursos correspondientes al compromiso de PNN en el PND con las comunidades indigenas en el SPI | Pantallazos del cargue en SPI | 9 | 2016-02-12 | 2016-12-31 | 46 |  | OAP
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO