## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2014-06-09
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Cumplimiento de metas. Del análisis realizado al Plan de Acción 2012 de PNNC, de sus metas, indicadores, actividades y unidades de medida, se observa que presenta Subprogramas que no se cumplieron en su totalidad. | Deficiencias de seguimiento y control, lo cual no permite la toma de decisiones de forma oportuna, en busca del mejoramiento continuo de la Entidad. | Verificar trimestralmente (según las fechas de corte determinadas por la Oficina Asesora de Planeación en su "Ruta de Planeación y Seguimiento 2014"), los avances y soportes de cumplimiento de cada una de las metas, subprogramas, indicadores, seguimientos descriptivos, actividades y productos desarrollados por cada Unidad de Decisión responsable de su desarrollo. | Solicitar mediante memorando dirigido a la Oficina Asesora de Planeación, el suministro de la información pertinente por Unidad de Decisión responsable. | Memorando | 1 | 2014-07-02 | 2014-12-31 | 26 |  | GCI
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Cumplimiento de metas. Del análisis realizado al Plan de Acción 2012 de PNNC, de sus metas, indicadores, actividades y unidades de medida, se observa que presenta Subprogramas que no se cumplieron en su totalidad. | Deficiencias de seguimiento y control, lo cual no permite la toma de decisiones de forma oportuna, en busca del mejoramiento continuo de la Entidad. | Verificar trimestralmente (según las fechas de corte determinadas por la Oficina Asesora de Planeación en su "Ruta de Planeación y Seguimiento 2014"), los avances y soportes de cumplimiento de cada una de las metas, subprogramas, indicadores, seguimientos descriptivos, actividades y productos desarrollados por cada Unidad de Decisión responsable de su desarrollo. | Analizar y determinar los cumplimientos de las metas, subprogramas, indicadores, seguimientos descriptivos, actividades y productos desarrollados por corte; de acuerdo a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, los anteriores resultados serán informados a la Alta Dirección mediante un informe consolidado. | Informe | 2 | 2014-07-02 | 2015-01-31 | 30 |  | GCI
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Política de administración de riesgos. Los lineamientos establecidos por la entidad en su “POLÌTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS”, no han sido eficaces, toda vez que los responsables directos de la remisión de la información incumplen con los tiempos y las evidencias en la entrega oportuna de las mismas. | Los lineamientos establecidos por la entidad en su “POLÌTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS”, no han sido eficaces, toda vez que los responsables directos de la remisión de la información incumplen con los tiempos y las evidencias en la entrega oportuna de las mismas. | Realizar sensibilizaciones a los responsables sobre la importancia de aplicar los controles establecidos en el mapa de riesgos, hacer su seguimiento y cumplir con los reportes de acuerdo a lo definido en la política y guía de administración de riesgos. | Definir estrategia de sensibilización que esté orientada al fortalecimiento del seguimiento a los controles de los riesgos definidos. | Una estrategia | 1 | 2014-02-20 | 2014-10-31 | 36 |  | OAP
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Política de administración de riesgos. Los lineamientos establecidos por la entidad en su “POLÌTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS”, no han sido eficaces, toda vez que los responsables directos de la remisión de la información incumplen con los tiempos y las evidencias en la entrega oportuna de las mismas. | Los lineamientos establecidos por la entidad en su “POLÌTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS”, no han sido eficaces, toda vez que los responsables directos de la remisión de la información incumplen con los tiempos y las evidencias en la entrega oportuna de las mismas. | Realizar sensibilizaciones a los responsables sobre la importancia de aplicar los controles establecidos en el mapa de riesgos, hacer su seguimiento y cumplir con los reportes de acuerdo a lo definido en la política y guía de administración de riesgos. | Realizar sensiblización dirigida a los responsables de hacer el seguimiento a los controles establecidos. | Jornadas de sensibilización | 1 | 2014-02-20 | 2014-10-31 | 36 |  | OAP
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Elaboración y presentación del POA 2012. Se evidenció en la revisión efectuada por la CGR, que en la presentación del POA, las actividades programadas no son claras, las describen con números y/o porcentajes, dificultando la interpretación. | Falta de control y seguimiento de las dependencias correspondientes. Lo que no permite determinar avances por periodo. | Verificar el debido diligenciamiento del POA suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. | Analizar y determinar si el POA incluye en forma detallada las descripciones cualitativas y cuantitativas necesarias para su interpretación y si los soportes evidencian los cumplimientos. | Informe | 1 | 2014-07-02 | 2014-12-31 | 26 |  | GCI
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Plan Operativo Anual. 2012, no registra los recursos asignados para el cumplimiento de las metas o actividades (contratos de prestación de servicios, personal requerido, costos por actividad), lo cual no permite contar con un análisis efectivo de la ejecución presupuestal. | El Plan Operativo Anual 2012, no registra los recursos asignados para el cumplimiento de las metas o actividades. | Continuar registrando los montos presupuestales asignados por actividades a los proyectos de inversión a través del SUIFP y mediante el SPI registrar los avances en actividades y metas para el seguimiento de la ejecución presupuestal y el Plan Operativo Anual. | Registrar la información de avance mensual presupuestal y física para cada una de las actividades de los proyectos de inversión en los aplicativos dispuestos por el DNP. | Proyectos de inversión con avance físicos y presupuestales registrados en el SPI del DNP. | 11 | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 48 |  | OAP
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Indicadores: Referente a los Indicadores de Gestión, presentados por la entidad no fue posible establecer la forma de medición de los principios de acuerdo a Ley 42 de 1993 para evaluar variables presupuéstales de ingreso y egreso; así mismo, no permite medir los porcentajes de ejecución, y de ejecución física de los resultados de las metas y actividades propuestas. | En la elaboración de indicadores, no se ha tenido en cuenta que éstos permitan, mediante información cualitativa o cuantitativa establecer si la entidad es económica, eficiente y eficaz, situación que no se demuestra a través del seguimiento y análisis efectuado a la documentación suministrada por la Oficina responsable de la elaboración de dichos indicadores. | Continuar registrando en el Sistema de rendición de cuentas SIRECI, la información periódica requerida mediante la cual es posible establecer los principios de economía, eficiencia y eficacia de la entidad. | Registrar en Matriz SIRECI de los indicadores que den cuenta de los principios de economía, eficiencia y eficacia de la entidad. | Formatos F6, F8.2.1 y F8.2.2 del SIRECI debidamente diligenciados | 3 | 2014-02-01 | 2014-07-31 | 26 |  | OAP
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Sistema de gestión de la calidad: Se logró establecer que los Sistemas de Gestión implementados al interior de la entidad, específicamente el de Calidad, no ha tenido suficiente socialización, con el fin de interiorizar al personal de la entidad, temáticas referentes a la Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad y Mapa de Procesos; entre otros. | Falta de inclusión del tema en el Plan de Capacitación, toda vez que no se evidenciaron acciones tendientes a asegurar que los servidores públicos de Parques Nacionales sean conscientes de la pertinencia e importancia de sus actividades; generando desconocimiento de su contribución al logro de los objetivos de la Entidad. | Incluir las sensibilizaciones del Sistema de Gestión de la Calidad en el plan de capacitación de la entidad | Remitir al Grupo de Gestión Humana las temáticas a socializar con respecto al fortalecimiento del Sistema de Gestion de la Calidad | Presentación en power point | 1 | 2014-02-14 | 2014-07-31 | 24 |  | OAP
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Talento humano: No se encuentra en red con las áreas contables, lo que no permite la articulación entre las diferentes áreas y dependencias, para determinar si existen o no diferencias de carácter financiero en tiempo real. | Debido a deficiencias en la comunicación y articulación del área de Talento Humano con las demás dependencias de la entidad, lo cual trae como consecuencia que los funcionarios desconozcan la normatividad relativa al desempeño dentro de la institución, por lo tanto no se contribuye al logro de los objetivos de la entidad. | Verificar información generada en el SIIF | Realizar las revisiones mensuales a la información generada en el aplicativo SIIF | Reportes en excel | 11 | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 48 |  | SAF
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Talento humano: No se encuentra en red con las áreas contables, lo que no permite la articulación entre las diferentes áreas y dependencias, para determinar si existen o no diferencias de carácter financiero en tiempo real. | Debido a deficiencias en la comunicación y articulación del área de Talento Humano con las demás dependencias de la entidad, lo cual trae como consecuencia que los funcionarios desconozcan la normatividad relativa al desempeño dentro de la institución, por lo tanto no se contribuye al logro de los objetivos de la entidad. | Hacer entrega de los procedimientos al nuevo funcionario | Indicar al funcionario la ruta en la intranet para consultar los procedimientos establecidos en la entidad, lo cual se realizará cuando el funcionario tome posesión. | Correo electrónico | 1 | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 48 |  | SAF
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | Recarga hídrica –PNNC Pisba: La CGR, evidenció en la zona protegida de los PNNC, que existe recarga hídrica, se presenta alta densidad de drenaje debido a los escurrimientos generados en los páramos; las aguas de las quebradas son afectadas por los agroquímicos utilizados en los cultivos especialmente de papa. | Debido a falta de control y seguimiento por parte de las oficinas encargadas del manejo de los PNNC. Lo anterior incumple lo contemplado en la Ley 99 de 1993 y el Decreto-Ley 216 de 2003, principalmente. | Desarrollar acciones con las comunidades en los sectores dentro del area protegida, en donde se presetan actividades productivas no permitidas, acompañadas del ejercicio de autoridad ambiental y educación ambiental con las comunidades para su sensibilización. | Realizar recorridos de prevención, control y vigilancia para la identificación de sectores al interior del AP en donde se realicen actividades no permitidas. | Formatos diligenciados de Recorridos de control y vigilancia. | 12 | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 26 |  | DTAN
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | Recarga hídrica –PNNC Pisba: La CGR, evidenció en la zona protegida de los PNNC, que existe recarga hídrica, se presenta alta densidad de drenaje debido a los escurrimientos generados en los páramos; las aguas de las quebradas son afectadas por los agroquímicos utilizados en los cultivos especialmente de papa. | Debido a falta de control y seguimiento por parte de las oficinas encargadas del manejo de los PNNC. Lo anterior incumple lo contemplado en la Ley 99 de 1993 y el Decreto-Ley 216 de 2003, principalmente. | Desarrollar acciones con las comunidades en los sectores dentro del area protegida, en donde se presetan actividades productivas no permitidas, acompañadas del ejercicio de autoridad ambiental y educación ambiental con las comunidades para su sensibilización. | Revisar los informes de los recorridos para establecer acciones para la erradicación de la presión. | Informe de los recorridos, hallazgos y acciones emprendidas. | 12 | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 26 |  | DTAN
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | Recarga hídrica –PNNC Pisba: La CGR, evidenció en la zona protegida de los PNNC, que existe recarga hídrica, se presenta alta densidad de drenaje debido a los escurrimientos generados en los páramos; las aguas de las quebradas son afectadas por los agroquímicos utilizados en los cultivos especialmente de papa. | Debido a falta de control y seguimiento por parte de las oficinas encargadas del manejo de los PNNC. Lo anterior incumple lo contemplado en la Ley 99 de 1993 y el Decreto-Ley 216 de 2003, principalmente. | Desarrollar acciones con las comunidades en los sectores dentro del area protegida, en donde se presetan actividades productivas no permitidas, acompañadas del ejercicio de autoridad ambiental y educación ambiental con las comunidades para su sencibilización. | Formular proyectos de Sistemas Sostenibles de Conservación a implementar en el área de influencia como alternativa productiva para las comunidades. | Proyectos formulados para cada sector de intervención de acuerdo a la problematica encontrada | 2 | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 26 |  | DTAN
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Información cartográfica - PNNC Pisba. La CGR, evidencio, que no se dispone de información adecuada, particularmente relacionada con la cartografía, lo cual es una limitante importante para la conformación de la zona amortiguadora del área protegida. | Debido a deficiencias en el control y establecimiento de políticas interinstitucionales entre las Entidades ambientales. Lo anterior incumple con lo establecido en la Ley 7 de 24 de enero de 1986, del Decreto 1545 de 2007 sobre de Ordenación de la Cartografía. | Crear mesas de trabajo conjunto con las autoridades ambientales, las entidades territoriales y Parques Nacionales con el fin de intercambiar conocimientos y producir lineamientos que aporten a la conservación | Propiciar espacios de articulación entre CORPOBOYACA, el municipio de Socha, Tasco, Socota y Parques Nacionales para socializar aspectos relacionados con el Parque Pisba y con información ambiental en zonas de influencia de Parques Nacionales | Actas de reuniones | 4 | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 48 |  | DTAN
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Información cartográfica - PNNC Pisba. La CGR, evidencio, que no se dispone de información adecuada, particularmente relacionada con la cartografía, lo cual es una limitante importante para la conformación de la zona amortiguadora del área protegida. | Debido a deficiencias en el control y establecimiento de políticas interinstitucionales entre las Entidades ambientales. Lo anterior incumple con lo establecido en la Ley 7 de 24 de enero de 1986, del Decreto 1545 de 2007 sobre de Ordenación de la Cartografía. | Crear mesas de trabajo conjunto con las autoridades ambientales, las entidades territoriales y Parques Nacionales con el fin de intercambiar conocimientos y producir lineamientos que aporten a la conservación | Conocer los Esquemas de ordenamiento Territorial de los municipios y el Plan de Acción de CORPOBOYACA con el fin de identificar las regulaciones existentes sobre las zonas de influencia de las áreas protegidas | Documento de planeación revisado | 1 | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 26 |  | DTAN
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Información cartográfica - PNNC Pisba. La CGR, evidencio, que no se dispone de información adecuada, particularmente relacionada con la cartografía, lo cual es una limitante importante para la conformación de la zona amortiguadora del área protegida. | Debido a deficiencias en el control y establecimiento de políticas interinstitucionales entre las Entidades ambientales. Lo anterior incumple con lo establecido en la Ley 7 de 24 de enero de 1986, del Decreto 1545 de 2007 sobre de Ordenación de la Cartografía. | Crear mesas de trabajo conjunto con las autoridades ambientales, las entidades territoriales y Parques Nacionales con el fin de intercambiar conocimientos y producir lineamientos que aporten a la conservación | Realizar recomendaciones de ajuste sobre las zonas de influencia con el fin de que estas sirvan como zona de mitigación entre las áreas de producción y las áreas de protección y que estén consideradas dentro de los documentos de planeación | Documento de orientación | 1 | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 26 |  | DTAN
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Ocupación áreas protegidas - PNNC Pisba: La CGR, evidencio que existe propiedad privada y ocupación en las áreas protegidas de PNN de Colombia, como es el caso del PNN Pisba en donde se encuentran afectas alrededor de 4.035.1 has. | Deficiente gestión Jurídico Legal adelantada por la institución situación que no permite tener claridad sobre la tenencia de los predios, de la propiedad privada y ocupación en las áreas protegidas; incumpliendo lo establecido en el Decreto 2372 de 2010 en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. | Convocar a las entidades correspondientes a las mesas interinstitucionales con el fin de avanzar en el proceso saneamiento de la propiedad en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de lo cual se llevaran las correspondientes actas. | Analizar cada caso en concreto con el fin de determinar la ruta jurídica y la actuación administrativa. Conforme a las rutas jurídicas pertinentes a los casos en concreto con el fin de iniciar los distintos procesos agrarios y administrativos en el marco de las funciones y competencias de cada entidad (INCODER SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO). | Mesas Interinstitucionales una cada mes | 5 | 2014-06-16 | 2014-12-30 | 28 |  | OAJ
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | Cultivos ilícitos - PNNC Farallones de Cali. La CGR, evidenció que existen reportes sobre cultivos ilícitos, en lugares de las cuencas de los ríos Naya y Anchicayá; no se cuenta con información actualizada que precise del número de hectáreas sembradas. | Debilidades de control y vigilancia interinstitucional en el área del PNN Farallones, esta actividad genera deterioro de los recursos naturales del parque en especial impactando al bosque y al recurso hídrico principalmente. | Continuar con el desarrollo de actividades que permitan consolidar el accionar conjunto entre las autoridades civiles, Policivas, Militares y Judiciales con responsabilidades en todo el territorio del PNN Farallones de Cali para frenar la implementación de cultivos con fines ilícitos. | Realizar reuniones de: PNN Farallones/Territorial/Nivel Central/Grupo Antinarcóticos de la Policía. | Acta de Reunión | 2 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | Cultivos ilícitos - PNNC Farallones de Cali. La CGR, evidenció que existen reportes sobre cultivos ilícitos, en lugares de las cuencas de los ríos Naya y Anchicayá; no se cuenta con información actualizada que precise del número de hectáreas sembradas. | Debilidades de control y vigilancia interinstitucional en el área del PNN Farallones, esta actividad genera deterioro de los recursos naturales del parque en especial impactando al bosque y al recurso hídrico principalmente. | Solicitar ante la oficina de gestion del reisgo de la oficina de parques que realice la gestion ante Grupo Antinarcóticos de la Policía Nacional que informe lo que está ocurriendo con los cultivos ilícitos en las cuencas de los ríos Anchicayá y Naya para que realicen las acciones en concordancia con su responsabilidad misional. | Requerir mediante un oficio a la oficina de gestion del riesgo de parques | Oficio | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | Inventario de Bio-diversidad - PNNC Farallones de Cali. La CGR, evidenció que en el PNN Farallones de Cali, no se puede calcular y especificar qué especies están en vía de extinción. | El PNN Farallones de Cali, no cuenta con un inventario actualizado de la biodiversidad en el área, incumpliendo con lo mandado en la Ley 165 de 1994 y Ley 99 de 1993, la sobre proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas precisamente del denominado Sistema de Parques Nacionales Naturales. | Implementar el Programa de Monitoreo del PNN Farallones de Cali, lo planteado para el recurso hídrico, aves y el ensamblaje de anfibios; una vez este sea aprobado por el Nivel Central de Parques dado que los Planes de Monitoreo son documentos anexos al Plan de Manejo para la fecha de su actualización. | Elaborar informe de avance de ejecución del programa de monitoreo en los grupos biológicos definidos. | Documento | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | Frontera agrícola - PNNC Farallones de Cali. La frontera agrícola está generando en algunos sectores del área protegida la transformación de los paisajes naturales en paisajes rurales (agroecosistemas), además amenaza y presiona directa o indirectamente los diferentes ecosistemas y grupos biológicos que lo conforman. | Escaso control y vigilancia adelantado por parte de las oficinas correspondientes de PNNC, incumpliendo con lo establecido en la Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, sobre proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. | Implementar desde el PNN Farallones de Cali lo definido en la Política de Tierras en Parques Nacionales Naturales actualmente en construcción. | Participar en las reuniones de uso, ocupación y tenencia de Parques Nacionales. | Acta de Reunión y/o Listado de Asistencia | 3 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | Frontera agrícola - PNNC Farallones de Cali. La frontera agrícola está generando en algunos sectores del área protegida la transformación de los paisajes naturales en paisajes rurales (agroecosistemas), además amenaza y presiona directa o indirectamente los diferentes ecosistemas y grupos biológicos que lo conforman. | Escaso control y vigilancia adelantado por parte de las oficinas correspondientes de PNNC, incumpliendo con lo establecido en la Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, sobre proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. | Continuar con la generación de espacios interinsitucionales para análizar la situación y buscar soluciones concensuadas con relación al uso indebido en el PNN Farallones de Cali de conformidad con la normatividad ambiental vigente. | Realizar reuniones con instituciones | Acta de Reunión y/o Listado de Asistencia | 3 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | Explotaciones minería ilegal - PNNC Farallones de Cali. La CGR, observó que se presenta minería ilegal relacionada con explotaciones ilícitas de yacimientos mineros de oro en diferentes sitios (sector de las minas del Socorro o Alto del Buey, del Pato – Leonera, de San Pablo). | Falta de control y dominio sobre el área del PNN Farallones, incumpliendo en lo establecido Ley 1382 del 2010, que prohíbe ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente. | Gestionar que la problemática minera del PNN Farallones de Cali, se incluya en la agenda priorizada para el 2014 de la Dirección General de Parques. | Realizar la gestión a través de la dirección de PNN; para que esta problemática sea tratada en las instancias pertinentes. | Oficios | 2 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | Explotaciones minería ilegal - PNNC Farallones de Cali. La CGR, observó que se presenta minería ilegal relacionada con explotaciones ilícitas de yacimientos mineros de oro en diferentes sitios (sector de las minas del Socorro o Alto del Buey, del Pato – Leonera, de San Pablo). | Falta de control y dominio sobre el área del PNN Farallones, incumpliendo en lo establecido Ley 1382 del 2010, que prohíbe ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente. | Gestionar que la problemática minera del PNN Farallones de Cali, se incluya en la agenda priorizada para el 2014 de la Dirección General de Parques. | Solicitar apoyo a las autoridades civiles, policivas, militares y judiciales para realizar recorridos de control a las zonas afectadas por minería. | Oficios | 2 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15 | Títulos mineros - PNNC Farallones de Cali. La CGR; evidenció que existe un título minero EJNP-01 otorgado en el PNN los farallones, adquirido por la Universidad del Cauca con una extensión de 22.174 ha. Esta situación afecta el recurso y hace presión en la conservación del ecosistema del área protegida. | Falta de estudio y planeación al otorgar este tipo de títulos y deficiente gestión administrativa para el logro de su devolución, incumpliendo en lo establecido Ley 1382 del 2010, que prohíbe ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente. | Informar a la autoridad nacional minera sobre la imposibilidad de otorgar titulos mineros en el area de parques nacionales naturales . | Solicitar por medio de oficios | Oficios | 2 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16 | Delimitación zona amortiguadora - PNNC Farallones de Cali. La CGR; observó que el PNN Farallones de Cali, no tiene una zona amortiguadora legalmente delimitada ni declarada, es por eso que la ocupación de predios y las actividades antrópicas consecuentes, traen consigo problemas de vertimiento de aguas residuales, contaminación por basuras, utilización de agroquímicos entre otros. | Falta de oportunidad en la aplicación de la normatividad, vigilancia y control de parte de la Entidad. Incumpliendo lo establecido en el Decreto 622 de 1977 y en la Ley 99 de 1993 sobre delimitación de las zonas amortiguadoras de las áreas del Sistema de Parques. | Gestionar ante el nivel central y las entidades competentes, la expedición del marco normativo que regule la función amortiguadora | Solicitar por medio de oficio a nivel central de PARQUES NACIONALES y entidades competentes. | Oficio | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17 | Campañas educativas - PNNC Farallones de Cali. La CGR, estableció falta de educación ambiental eficiente y eficaz por parte de los pobladores en la zona del parque Farallones, es así, durante el recorrido vía la vereda Peñas blancas, cuenca río Pichende a unos 1.974 msnm, evidencio a la orilla de la carretera cantidades de basura. | Campañas educativas ineficientes dirigidas a los pobladores de la región. | Continuar la implementación de las actividades definidas en el Plan local de Acción de Educación Ambiental en las comunidades asentadas al interior del PNN Farallones de Cali en la jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali y Dagua con énfasis en aquellas relacionadas con el manejo de residuos sólidos. | Realizar jornadas de capacitación con los grupos organizados de la comunidad de las diferentes cuencas y con las instituciones educativas. | Jornadas de capacitación | 4 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18 | Campañas con la comunidad - PNNC Farallones de Cali. la CGR, evidenció una situación social de distanciamiento entre los funcionarios de parques y los campesinos de la vereda la Honda, los pobladores están prevenidos, lo cual genera distanciamiento, incumpliendo con lo establecido en la funciones de los programas sobre comportamiento social y comunitario programados por PNN. | Deficiente acción social efectiva y amigable, de parte de la institución, que permita el acercamiento entre las partes | Consolidar el espacio de la mesa de concertacion del corregimiento de los andes con la participacion activa de las autoridades terrritoriales y la comunidad. | Realizar reuniones con comunidades locales, Alcaldia de Cali (Secretaria de bienestar social - UMATA). | Acta de Reunión y/o Listado de Asistencia | 2 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19 | Construcciones. La CGR, evidenció la construcción de nuevas viviendas sin el respectivo permiso, como consta en el acta PNNC la medida preventiva del 30 de octubre de 2013, en la vereda quebrada Honda del corregimiento de los Andes. | Inoportuna acción por parte de la autoridad ambiental, incumpliendo lo establecido en el Código de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente en su artículo 332. | Consolidar el accionar del Grupo Operativo de Control y Vigilancia del PNN Farallones de Cali en todas las fases del procedimiento sancionatorio ambiental. | Realizar jornadas de capacitacion al Grupo Operativo de Control y Vigilancia del PNN Farallones de Cali. | Jornadas de capacitación | 3 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20 | Exploración hidrocarburos - PNNC Gorgona. La CGR, estableció que en la “zona de influencia del área protegida de Gorgona, al norte se encuentran en exploración los bloques de hidrocarburos Borojó Sur”, Operado por Rellance Exploration Production DMN y otro sin nombre operado por Ecopetrol, lo cual ejerce presión sobre el ecosistema del parque. | Falta de exigencia de la normatividad establecida, por parte de PNNC. | Gestionar ante la Subdirección de Gestión y Manejo requerimiento al Ministerio de Minas sobre la necesidad de revisar las propuestas de exploración y posible explotación de hidrocarburos en zona de influencia a parques nacionales naturales y ecosistemas estratégicos por el posible impacto a las AP. | Proyectar y remitir oficio a la Sundirección de Gestión y Manejo. | Oficio | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21 | Explotación pesquera - PNNC Gorgona. La CGR, constató, que se presenta una problemática ambiental en la zona amortiguadora del PNN Gorgona relacionada con la pesca (industrial y artesanal) inadecuada o con artes no sostenibles. | Inexistencia de un ordenamiento pesquero que señale actividades y proteja el ecosistema marino de esta área, lo cual afecta seriamente la flora y fauna marina del sector. | Participar en la elaboración de la propuesta de ordenamiento de la subregión Sanquianga - Gorgona, aportar los insumos del Parque al diagnóstico que será línea base de la propuesta de ordenamiento y participar en las instancias de trabajo de la subregión. | Realizar reuniones y elaborar documentos técnicos | Acta de Reunión y/o Listado de Asistencia y/o Documentos Técnicos. | 2 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22 | Deforestación – PNNC Sanquianga. La GGR, evidenció que en la información del análisis de coberturas del PNN Sanquianga, existen deforestadas aprox. 137,2 has de un total de 64.000 has, de ecosistema manglar de rojo (Rhizophora, sp) situación que pone en evidencia la perdida de esta especie nativas y por consiguiente afecta a las demás especies del ecosistema de la zona. | Falta de control y vigilancia permanente. | Realizar recorridos de Prevención y Vigilancia para evitar la deforestación del ecosistema manglar y realizar seguimiento a las zonas taladas para verificar su regeneración natural. | Elaborar informe del monitoreo de las zonas deforestadas y regeneracion natural. | Informe | 2 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22 | Deforestación – PNNC Sanquianga. La GGR, evidenció que en la información del análisis de coberturas del PNN Sanquianga, existen deforestadas aprox. 137,2 has de un total de 64.000 has, de ecosistema manglar de rojo (Rhizophora, sp) situación que pone en evidencia la perdida de esta especie nativas y por consiguiente afecta a las demás especies del ecosistema de la zona. | Falta de control y vigilancia permanente. | Socializar el acuerdo para controlar la tala del manglar en las comunidades al interior y en la colindancia del parque y promoviendo el cumplimiento a través del programa de comunicación comunitaria. | Realizar capacitación. | Listado de Asistencia | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23 | Área Amortiguadora – PNNC Sanquianga. La CGR evidencia que no se tiene identificada el área deforestada en la zona de colindancia con la zona amortiguadora del PNN Sanquianga, la cual se encuentra titulada por las comunidades negras que la habitan, situación que no permite un manejo sostenible de los recursos naturales del sistema. | Falta de delimitación de la correspondiente zona amortiguadora del PNN Sanquianga. | Realizar gestión frente a CORPONARIÑO para que recopile la información sobre la zona deforestada en la colindancia del PNN Sanquianga para ser remitida a la Contraloría General . | Solicitar información a CORPONARIÑO. | Oficios | 2 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23 | Área Amortiguadora – PNNC Sanquianga. La CGR evidencia que no se tiene identificada el área deforestada en la zona de colindancia con la zona amortiguadora del PNN Sanquianga, la cual se encuentra titulada por las comunidades negras que la habitan, situación que no permite un manejo sostenible de los recursos naturales del sistema. | Falta de delimitación de la correspondiente zona amortiguadora del PNN Sanquianga. | Realizar gestión frente a CORPONARIÑO para que recopile la información sobre la zona deforestada en la colindancia del PNN Sanquianga para ser remitida a la Contraloría General. | Realizar reuniones con CORPONARIÑO. | Acta de Reunión y/o Listado de Asistencia | 2 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24 | Vertimientos – PNNC Sanquianga. La CGR, evidenció, actividades de explotación minera en la cuenca de los ríos Magüi y Telembí tributarios del río Patía que vierte gran parte de sus aguas al río Sanquianga, allí afecta los ecosistemas, por sedimentos, trazas de químicos y combustibles utilizados en el proceso de minería aurífera. | Falta de corresponsabilidad institucional de control y vigilancia en el PNN Sanquianga. | Gestionar con CORPONARIÑO que priorice el ordenamiento de la cuenca del rio patia sustributarios y las actividades que se realizan al margen de la cuenca. | Solicitar información a CORPONARIÑO. | Oficios | 2 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H25 | Titulación Zona Amortiguadora – PNNC Sanquianga. Se evidencia que el Parque Sanquianga no tiene declarada zona amortiguadora, es por esto que en el sector sur oriental, esta titulada colectivamente a los consejos comunitarios de comunidades negras, quienes ejercen actividades antrópicas prioritarias no compatibles con su conservación. | No tiene declarada zona amortiguadora. | Programar reunion con CORPONARIÑO, MINIAMBIENTE y con los consejos comunitarios para tratar el tema de zona amortiguadora en la colindancia del PNN Sanquianga | Realizar una reunión. | Acta de Reunión y/o Listado de Asistencia | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26 | Deforestación – PNNC Katios. La CGR, observó que en el PNN Katios, especies maderables de Cativo, Bálsamo, Abarco, Nazareno, Choibá, Caracolí, Cedro, Parasiempre, Ceiba, Guayabillo en las zonas protegidas, se presenta tala indiscriminada de 155.8 has, con fines comerciales, generando la disminución incontrolable de estas especies nativas que ponen en riesgo el ecosistema de la región | Falta de cooperación institucional y a no ejercer como autoridad ambiental PNNC, en este sector. | Realizar talleres y reuniones de sensibilización de educación ambiental frente a la problemática de deforestación. | Realizar talleres. | Listado de Asistencia | 3 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26 | Deforestación – PNNC Katios. La CGR, observó que en el PNN Katios, especies maderables de Cativo, Bálsamo, Abarco, Nazareno, Choibá, Caracolí, Cedro, Parasiempre, Ceiba, Guayabillo en las zonas protegidas, se presenta tala indiscriminada de 155.8 has, con fines comerciales, generando la disminución incontrolable de estas especies nativas que ponen en riesgo el ecosistema de la región | Falta de cooperación institucional y a no ejercer como autoridad ambiental PNNC, en este sector. | Incrementar el número de recorridos de prevención,vigilancia y control (PVC). | Realizar tres (1) recorridos semanales | Formatos | 24 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26 | Deforestación – PNNC Katios. La CGR, observó que en el PNN Katios, especies maderables de Cativo, Bálsamo, Abarco, Nazareno, Choibá, Caracolí, Cedro, Parasiempre, Ceiba, Guayabillo en las zonas protegidas, se presenta tala indiscriminada de 155.8 has, con fines comerciales, generando la disminución incontrolable de estas especies nativas que ponen en riesgo el ecosistema de la región | Falta de cooperación institucional y a no ejercer como autoridad ambiental PNNC, en este sector. | Fortalecer la capacidad de negociación con CODECHOCO Y CORPOURABA. | Realizar reuniones para definir acciones de trabajo conjunto con las Corporaciones del área de influencia del Parque. | Acta de Reunión y/o Listado de Asistencia | 2 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
41 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27 | Plan de manejo ambiental – PNNC Katios. La CGR evidencia que el PNN Los Katíos no tiene determinada su zona amortiguadora mediante acto administrativo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo tanto, no existe un plan de manejo ambiental que disminuya la presión entrópica en estas zonas y permita conservar los recursos naturales y el ecosistema de la región. | Deficiencias del sistema de control y seguimiento de la institución. | Gestionar ante el nivel central y entidades competentes la expedicion del marco normativo de regulacion de la función amortiguadora. | Realizar un oficio | Oficio e Informe | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
42 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H28 | Especies en vía de extinción – PNNC Katios. La CGR, evidenció que las especies de animales más afectadas por la cacería en el parque los Katios, corresponde al Pavón, Venado, Puerco Manao y Saíno, las cuales están en vía de extinción; estas son especies animales endémicas de la región | Falta de control, vigilancia y de un manejo sostenible adecuado en el parque los Katios. | Realizar talleres y reuniones de sensibilización de educación ambiental frente a la problemática de caceria. | Realizar talleres de educacion ambiental. | Listado de Asistencia | 2 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
43 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | Colonización – PNNC Katios. La CGR identificó una problemática ambiental relacionada con la colonización de la vía Panamericana que unirá a Colombia con Panamá y a la vez será el punto de conexión entre las Américas…. | Deficiente vigilancia ejercida por las autoridades correspondientes de PNNC, incumpliendo lo establecido en la ley 160 de 1994 sobre de procesos de colonización. | Participar en los procesos de licenciamiento ambiental de la via panamericana | Realizar reuniones | Acta de Reunión y/o Listado de Asistencia | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
44 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 | Deforestación – PNNC Munchique. La CGR, determinó que se ha estimado un área deforestada de 1.807 has, de familias arbóreas como las lauráceas, Mirtáceas, Melastomatáceas y Rubiáceas especialmente, las cuales corresponden a la transformación de coberturas naturales de bosque que pasan a cultivos o ganadería, que por sus labores culturales no sostenibles. | Falta de control y vigilancia del área protegida y al interior del PNN Munchique. | Gestionar con el nivel central las acciones prioritarias de la politica de uso, ocupación y tenencia | Realizar reuniones de coordinación con el equipo de trabajo y el INCODER. | Acta de Reunión y/o Listado de Asistencia | 2 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
45 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 | Deforestación – PNNC Munchique. La CGR, determinó que se ha estimado un área deforestada de 1.807 has, de familias arbóreas como las lauráceas, Mirtáceas, Melastomatáceas y Rubiáceas especialmente, las cuales corresponden a la transformación de coberturas naturales de bosque que pasan a cultivos o ganadería, que por sus labores culturales no sostenibles. | Falta de control y vigilancia del área protegida y al interior del PNN Munchique. | Propiciar diálogos para la concertación con organizaciones campesinas en busca de soluciones a la problemática de deforestación. | Realizar reuniones con organizaciones sociales. | Acta de Reunión y/o Listado de Asistencia | 2 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
46 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 | Deforestación – PNNC Munchique. La CGR, determinó que se ha estimado un área deforestada de 1.807 has, de familias arbóreas como las lauráceas, Mirtáceas, Melastomatáceas y Rubiáceas especialmente, las cuales corresponden a la transformación de coberturas naturales de bosque que pasan a cultivos o ganadería, que por sus labores culturales no sostenibles. | Falta de control y vigilancia del área protegida y al interior del PNN Munchique. | Mantener la presencia institucional mediante recorridos de control y vigilancia en el marco del plan de manejo del PNN Munchique | Realización de recorridos de control y vigilancia adicional (1 semanal ) | Formatos | 24 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
47 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H31 | Transformación de suelos – PNNC Munchique. La CGR evidenció, con respecto a las especies deforestadas (nativas e introducidas) en la zona amortiguadora del PNN Munchique, la transformación de 8.375 has. en bosques plantados, 3.393.6 has. en pasto natural, ..... | Falta de vigilancia y control en estas áreas, incumpliendo lo establecido en la ley 1021 de 2006. | Gestionar ante el nivel central y las entidades competentes, la expedición del marco normativo que regule la función amortiguadora | Solicitar por medio de oficio a nivel central de PARQUES NACIONALES y entidades competentes. | oficios | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
48 | FILA_48 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H32 | Cultivos ilícitos – PNNC Munchique. En el PNN Munchique, existen 204 has. cultivadas en coca, según cifras reportadas en el 2012 por el SIMCI estas áreas cultivadas con ilícitos se encuentran sobre la margen izquierda del rio Mechengue y corregimientos de Playa Rica y Huisitó, entre otros, zona de influencia del Parque situación que impacta al recurso bosque e hídrico del área. | Falta de coordinación control y vigilancia institucional. | Realizar un informe técnico evidenciando la situación de los cultivos ilícitos dentro del Parque para su trámite en la Dirección Territorial Pacífico y en la Dirección General de Parques. | Elaborar Informe Técnico y remitir a la Territorial y Nivel Central. | Informe | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
49 | FILA_49 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H33 | Plan de manejo sostenible – PNNC Munchique. La CGR, evidencio que en el PNN Munchique no existe una zona amortiguadora declarada y reglamentada mediante acto administrativo del MADS. | No cuenta con un plan de manejo sostenible efectivo que señale e indique como realizar actividades antropicas y permita evitar presiones asociadas al aumento de la frontera agrícola, especialmente en los corregimientos de La Gallera (Flanco oriental) y Playa Rica (sur del parque). | Gestionar ante el nivel central y las entidades competentes, la expedición del marco normativo que regule la función amortiguadora | Solicitar por medio de oficio a nivel central de PARQUES NACIONALES y entidades competentes. | oficios | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
50 | FILA_50 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H34 | Legalización predios – PNNC Munchique. La CGR, evidenció que en la zona de influencia se realizó en el 2008, el estudio Apoyo al análisis predial para el sector seleccionado en las zonas amortiguadoras de los parques naturales Munchique, Puracé y Nevado del Huila, cuenca rio Cauca, en donde se incumplió lo establecido en la Ley 9 de 1989 Artículo 58,... | Deficiente labor interinstitucional entre las autoridades competentes y PNNC. | Compulsar copia de informe predial a INCODER seccional Cauca, como entidad competente en el tema para la legalización de la propiedad rural y coordinar acciones de apoyo a procesos de legalización de la propiedad. | Remitir informe | Oficio e Informe | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
51 | FILA_51 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H35 | Pesca -SFF Malpelo. La CGR evidenció que se presenta pesca sin la correspondiente autorización en contradicción de lo estipulado en la Ley 216 de 2003, en la zona del SFF Malpelo, tal como se evidencia en informes de la Armada Nacional; actividad que deteriora y extingue por completo las especies en esta área. | Falta de una adecuada coordinación interinstitucional de vigilancia y control, relacionadas con la prohibición de pesca sobre las zonas marinas localizadas dentro de los límites de las áreas protegidas del Sistema de Parques principalmente. | Realizar acciones en el marco del convenio de asociación No 02 suscrito con la ARMADA NACIONAL-FUNDACION MALPELO-CI-PARQUES NACIONALES Y demás autoridades de competencia del área marítima y jurisdicción del SFF Malpelo que contribuyan a desalentar y disminuir la pesca ilegal en el área protegida. | Desarrollar el plan de trabajo convenio de asociación No 002 con la ARMADA NACIONAL. | Informe | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
52 | FILA_52 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H36 | Almacenamiento de elementos. La CGR, evidenció que los elementos de consumo y devolutivos que se almacenan en la bodega de la territorial DTP; no están debidamente ordenados y separados por categorías, lo cual puede causar posible daños y pérdidas de los mismos; ... | Inadecuado manejo de los elementos de consumo y devolutivos que se almacenan en la bodega de la territorial DTP. | Ordenar la bodega de la Dirección Territorial Pacífico de acuerdo a la clasificación de los elementos de consumo y devolutivos. | Realizar jornadas de aseo y reorganización. | Fotos | 2 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
53 | FILA_53 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H36 | Almacenamiento de elementos. La CGR, evidenció que los elementos de consumo y devolutivos que se almacenan en la bodega de la territorial DTP; no están debidamente ordenados y separados por categorías, lo cual puede causar posible daños y pérdidas de los mismos; ... | Inadecuado manejo de los elementos de consumo y devolutivos que se almacenan en la bodega de la territorial DTP. | Realizar la adecuación de un espacio físico(bodega) | Adecuar el espacio fisico | Contrato | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
54 | FILA_54 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H37 | Caracterización de recursos hidrobiológicos dulceacuícolas. – PNNC Tayrona. El PNN Tayrona no cuenta con un estudio completo sobre caracterización de las poblaciones de especies limnológicas propias de las corrientes de agua dulce que corren en el área, ... | Falta de planeación por parte de las oficinas correspondientes de la Entidad. | Tener en cuenta las situaciones priorizadas en el proceso de actualización del plan de Manejo del área protegida PNN Tayrona, se plantea como meta en el componente de plan estratégico: Priorizar y caracterizar las fuentes hídricas (las quebradas Santa Rosa y Mazón).Priorizando la fauna acuática (macroinvertebrados) teniendo en cuenta la capacidad operativa y financiera del AP | Realizar un inventario taxonómica hasta órdenes de los macroinvertebrados que se encuentren en los dos cuerpos de agua (Quebrada Mazon y Santa Rosa) | Inventario taxonómico de macroinvertebrados para las dos quebradas: Mazon y Santa Rosa | 1 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 |  | DTCA
55 | FILA_55 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H38 | Balance del recurso hídrico. – PNNC Tayrona. El PNN Tayrona no ha realizado un inventario completo del recurso hídrico continental, que incluya la cuantificación de la oferta y la demanda….. | Deficiencia de políticas y procedimientos por parte de la administración de la Entidad. | Tener en cuenta las situaciones priorizadas en el proceso de actualización del plan de Manejo del área protegida PNN Tayrona, se plantea como meta en el componente de plan estratégico: Priorizar y caracterizar las fuentes hídricas (las quebradas Santa Rosa y Mazón).Priorizando la fauna acuática (macroinvertebrados) teniendo en cuenta la capacidad operativa y financiera del AP | Realizar un inventario de usuarios del recurso hídrico en dos cuencas priorizadas del AP, que permita conocer la demanda hídricadel recurso H16( las quebradas Santa Rosa y Mazón).. | Informe del inventario | 1 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 |  | DTCA
56 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H38 | Balance del recurso hídrico. – PNNC Tayrona. El PNN Tayrona no ha realizado un inventario completo del recurso hídrico continental, que incluya la cuantificación de la oferta y la demanda….. | Deficiencia de políticas y procedimientos por parte de la administración de la Entidad. | Tener en cuenta las situaciones priorizadas en el proceso de actualización del plan de Manejo del área protegida PNN Tayrona, se plantea como meta en el componente de plan estratégico: Priorizar y caracterizar las fuentes hídricas (las quebradas Santa Rosa y Mazón).Priorizando la fauna acuática (macroinvertebrados) teniendo en cuenta la capacidad operativa y financiera del AP | Toma de datos del caudal en las dos épocas climeticas, teniendo en cuenta las épocas de visitancia del parque. | Documento sobre oferta de caudal de las dos quebradas | 1 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 |  | DTCA
57 | FILA_57 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H39 | Caudales ecológicos en corrientes con captaciones. – PNNC Tayrona. En el parque Tayrona se encuentra incumpliendo lo establecido en el Decreto el 3572, no se han determinado los caudales ecológicos de las diferentes corrientes, que permitan establecer la oferta de su recurso hídrico y asegurar la permanencia y desarrollo de las comunidades dulceacuícolas que las habitan. | Deficiente seguimiento y control ejercido por PNNC. | Consolidar el programa de monitoreo acorde con las priioridades de conservación del AP | Construir el programa de monitoreo | Documento para el programa de monitoreo | 1 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 |  | DTCA
58 | FILA_58 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H40 | Monitoreo del estado de los valores objeto de conservación en PNN Tayrona. El PNN Tayrona no tiene un sistema o programa completo de monitoreo del estado de los valores objetos de conservación y en general, de los ecosistemas del parque. | Deficiente planeación por parte de PNNC, que no ha permitido implementar un sistema completo de monitoreo de los VOC y ecosistemas, con mayor énfasis en las áreas con alta afluencia de visitantes y altas presiones externas. | Consolidar el programa de monitoreo acorde con las priioridades de conservación del AP | Construir el programa de monitoreo | Documento para el programa de monitoreo | 1 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 |  | DTCA
59 | FILA_59 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H41 | Tratamiento de aguas residuales producidas en la Concesión Tayrona. El PNN Tayrona no hace un adecuado tratamiento de las aguas servidas producto de la actividad turística. | No se realizan visitas constantes de verificación y seguimiento al cumplimiento de la normatividad respectiva establecida. | Impulsar la realización de las visitas de verificación y seguimiento por parte de la SGM de AP que permita corroborar en campo el debido tratamiento de aguas residuales producidas por la concesión Tayrona. | Oficiar a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas con el fin de retomar las visitas de verificación y seguimiento al tratamiento de aguas residuales producidas por la concesión Y Presentar las fechas ideales para la realización de las visitas de verificación, a fin de que éstas coincidan con las altas temporadas. | Número de oficios remitidos a la SGM de Aps de PNN | 3 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 |  | DTCA
60 | FILA_60 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H42 | Tratamiento de residuos líquidos de las caballerizas en el PNN Tayrona. La Concesión Tayrona no hace manejo adecuado de los residuos líquidos (orin) de la cabelleriza; estos se vierten en la quebrada el Mazón sin ningún tratamiento previo. | Debilidades en el control de Parques Nacionales Naturales para exigir el cumplimiento de los compromisos contractuales a la Concesión Tayrona. | Motivar desde la supervisión del contrato de concesión, el inicio de una investigación por parte de la SAF en el marco de lo establecido en el contrato. | Oficiar a la SAF para la apertura de la investigación, adjuntando los soportes respectivos | Oficios | 1 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 |  | DTCA
61 | FILA_61 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H43 | Capacidad de carga del PNN Tayrona. La CGR observa que a pesar de los esfuerzos realizados por el personal de Parque y de la contratación de especialistas, a la fecha el PNN Tayrona no cuenta con una estimación confiable de su capacidad de carga; … | No se ha establecido un procedimiento efectivo sobre la afluencia de visitantes, que al sobrepasar un límite conocido, pueden producir impactos ambientales en el área. | Incorporar la oferta hidrica vs la demanda para incluirlos como insumo en la construcción del factor de corrección y asi complementar la metodologia de capacidad de carga de las quebradas de Mazon y Santa Rosa. | Realizar monitoreo de la dinámica turistíca en temporadas altas (número de personas que ingresan y salen del AP) y compararla con la CCT, revisando en qué sitio o sector y la temporada donde se sobrepasa o no la CCT en relación a las quebradas Mazon y Santa Rosa. | Documento sobre la dinámica turisitca en los dos sectores (Quebrada Mazon y Santa Rosa) | 1 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 |  | DTCA
62 | FILA_62 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H44 | Gestión para la función de amortiguamiento del PNN Tayrona. Para aportar al proceso de declaratoria de la zona amortiguadora del PNN Tayrona, su plan de manejo se propuso como meta impulsar la declaración de reservas privadas para viabilizar la conectividad ecosistémica entre los PNN Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, el subprograma no tuvo continuidad ... | Incumplimiento del Plan de Manejo de la Entidad y a la falta de gestión administrativa por parte de los funcionarios de la Entidad. | Articular los procesos interinstitucionales de ordenamiento en la zona con función amortiguadora del PNN Tayrona. | Participar en las mesas de trabajo interinstitucionales para articular, gestionar y dinamizar estrategias conjuntas en materia de ordenamiento, y educacion ambiental | Mesas de Trabajo | 1 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 |  | DTCA
63 | FILA_63 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H45 | Investigación científica y sistema de monitoreo en el SFF Los Flamencos. La CGR observa deficiencias en el manejo y conservación del área protegida “Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos”, toda vez que a la fecha, ésta área protegida no cuenta con profesionales que atiendan las temáticas de investigación y monitoreo, ... | Falta de planeación de parte de PNNC, al no considerar dentro de sus asignaciones de talento humano a funcionarios que desarrollen estas actividades de gran importancia; situación que afecta los principios de eficiencia y eficacia con que se debe desarrollar la gestión misional de la Entidad. | Incluir dentro del ejercicio presupuestal para la vigencia 2014, la contratación de un profesional para investigación y monitoreo, cubierto por la contrapartida del proyecto KFW, esta vinculación esta programada para mediados de año de 2014, a corde con lineamientos establecidos por la ley de gerantía | Proyectar el presupuesto para la vigencia 2014, con la vinculación de un contratista que se dedique a la investigación y monitoreo en el santuario Y Aprobación del presupuesto para el santuario con con la vinculación del contratista profesional que se dedique a la investigación y monitoreo en el santuario. | Contrato del profesional para investigación y monitoreo | 1 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 |  | DTCA
64 | FILA_64 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H46 | Estado de instalaciones en la zona de visitantes en el SFF Los Flamencos. El incumplimiento, de las funciones de conservación de hábitats y protección de áreas que corresponden a PNNC, queda evidenciado , en donde contiguo a la zona de visitantes se hallan las instalaciones donde funcionó un tortugario, construido durante la ejecución del proyecto de cooperación ... | Deficiente gestión administrativa y de control por parte de la Entidad. | Atender las recomendaciones suscitadas en relación al tema a fin de acondicionar la estructura e aras del bienestar de los visitantes y habitantes de la región y la recuperación de las instalaciones. | Priorizar la recuperación de la estructura en la programación de los programas de ornato y embellecimiento de área protegida para la vigencia 2014 y desarrollar actividades que apunten al fortalecimiento del bienestar de visitantes y habitantes de la región. | Estructura recuperada | 1 | 2014-07-01 | 2015-12-31 | 78 |  | DTCA
65 | FILA_65 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H47 | Incremento de la representatividad ecosistémica en el Sistema de Parques Nacionales. No presenta resultados importantes para incrementar la representatividad ecológica en la Orinoquía ni en los ecosistemas andinos, que de acuerdo a diferentes estudios, son las regiones naturales menos representadas en el SPNN y con mayores amenazas para su conservación. | La planeación y el sistema de control de la Entidad son deficientes, en detrimento de su gestión; no se tiene un control estricto sobre el cumplimiento de acciones y metas propuestas por la dirección. | Implementar la ruta de declaratoria en cada uno de los procesos priorizados, desde la competencia de la entidad. Es importante resaltar que es el MADS quien tiene la competencia para el tramite de expedición de la resolución de declaratoria. | Implementar la ruta de declaratoria en cada uno de los procesos priorizados, desde la competencia de la entidad. Es importante resaltar que es el MADS quien tiene la competencia para el tramite de expedición de la resolución de declaratoria y adicionalmente que la implementación de la ruta solo análiza la viabilidad de la declaratoria. | No. Procesos en donde se implementa la ruta de declaratoria | 4 | 2014-01-20 | 2014-12-20 | 48 |  | SGYMAP
66 | FILA_66 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H48 | D.1. Recategorización de áreas protegidas regionales. Aceptar la recategorización de un parque natural a una categoría menos estricta podría implicar una sustracción del AP, que por mandato de la Corte Constitucional no se puede sustraer. Lo cual pone en peligro la conservación de los valores objeto de conservación ...... | las CAR al proponer la “recategorización” de PNR a otra categoría de manejo más flexible y que PNNC efectuara el registro citado, actuó en contravía de lo dispuesto en la Sentencia C-598 de 2010 de la Corte Constitucional, que al declarar inexequible la expresión “sustraer” contenida en el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 ... | Ver observación | Ver observación | Ver observación | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 |  | OAJ - Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, el hallazgo descrito en el numeral 48 corresponde al cumplimiento del Decreto No. 2372 de 2010, en razón a ello no se puede formular acciones correctivas, respecto a actuaciones generadas por una entidad diferente.
67 | FILA_67 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H49 | D.2. Actividades petroleras en las áreas del SINAP. La CGR considera que no se evidencian acciones contundentes dirigidas a solucionar el traslape con bloques petroleros. Parques Nacionales Naturales de Colombia es la institución competente para hacer cumplir la normatividad que protege y garantiza la conservación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales. | Esta situación se presenta a pesar que Parques Nacionales Naturales de Colombia han establecido relacionamientos y suscrito convenios con el sector petrolero en cabeza de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sin que haya logrado la anulación de los bloques que afectan las áreas del SINAP. | Reiterar a la ANH y las empresas la solicitud de recorte de los bloques de hidrocarburos. | Realizar reuniones de trabajo con la ANH con el fin de definir los pasos para que se de solución a la situación identificada. Realizar comunicaciones a las empresas con el fin de informar la situación y la importancia de realizar acciones preventivas para evitar que se puedan llegar a afectar las áreas protegidas. | No. Actas de reunión realizadas. No. Comunicaciones realizadas. | 2 | 2014-01-02 | 2014-12-20 | 50 |  | SGYMAP
68 | FILA_68 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H50 | Liquidación de los Contratos. Revisados los Contratos de Prestación de Servicios vigencia 2012, Nos. 51, 3, 36; No. 002 de Suministro y 027 de Compraventa, no se encontró Acta de Liquidación de los mismos. | Deficiencia basada en deficiencias de control y seguimiento en la contratación, que no permite establecer en un momento dado las acreencias de la entidad o por el contrario las reclamaciones por dineros que deben restituir los contratistas. | Realizar seguimiento a la contratación desde el momento de la celebración hasta la liquidación e incorporación en las carpetas contentivas de cada proceso. | Mantener actualizada la tabla de excel de contratación con los datos necesarios para realizar las actas de liquidación | Tabla de excel | 1 | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 48 |  | SAF
69 | FILA_69 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H51 | Informe ejecución y supervisión. Revisado el Contrato de Prestación de Servicios No.021 de 2012, no se evidenciaron informes de ejecución del mismo por parte del Supervisor. | Incumplimiento u omisión de los términos establecidos en la ley. | Realizar seguimiento para que los informes de los contratistas cuenten con la aprobación de los supervisores | Corroborar que se encuentre la certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato | Certificación de cumplimiento | 12 | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 48 |  | SAF
70 | FILA_70 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H52 | Archivo contratos. Revisados los contratos de Prestación de Servicios No. 158 y 234; de Compraventa Nos. 003, 027 y 036, así como los de Suministro Nos. 001 y 002, se evidencia que no cumplen con las normas anteriormente citadas, toda vez que los mismos están archivados en folders AZ y con documentos en algunas carpetas con más de 500 folios. | Omisión en el cumplimiento de la norma. | Impartir las instrucciones de Archivo a las personas encargadas del mismo | Realizar reunión con el Grupo de Gestión Corporativa para revisar los parámetros de archivo a implementar en los documentos del Grupo de Contratos, generando los respectivos compromisos | Lista de asistencia y Acta de reunión | 2 | 2014-02-15 | 2014-12-28 | 45 |  | SAF
71 | FILA_71 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H53 | Amparos de seguros. Revisados los Contratos de Prestación de Servicios Nos. 007 y 151 de 2012, se evidenció que el valor asegurado en las pólizas de seguros, es inferior a los establecidos en las cláusulas correspondientes de los contratos, situación que de presentarse un incumplimiento contractual, ..... | Deficiencias de control y seguimiento de la Entidad. | Realizar seguimiento a los valores asegurados | Elaborar cuadro de excel de seguimento para el control de los valores de las pólizas, así mismo, cuando haya lugar se requerirá al supervisor del contrato a través de memorando, que solicite y le indique al contratista que debe modificar la poliza allegada al Grupo de Contratos. | Formato en Excel. Memorandos de solicitud a los supervisores cuando haya lugar a ello. | 1 | 2014-02-15 | 2014-12-28 | 45 |  | SAF
72 | FILA_72 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H54 | D.3. Adición y prorroga contratos. Revisado el Contrato de Prestación de Servicios No. 108 de 2012, no se encontró ningún documento que justifique la adición y prórroga del mismo, circunstancias indicativas de incumplimiento u omisión de los términos establecidos en la ley y un hallazgo de carácter administrativo, con posible connotación disciplinaria. | Incumplimiento u omisión de los términos establecidos en la ley. | Generar lineamiento para las solicitudes de adiciones y prórrogas | Elaborar Circular que sea vinculante al Nivel Central y las Direcciones Terriotirales, en donde se establezca que cada supervisor de contrato, deberá justificar las adiciones y/o progrrogas de contratos | Circular | 1 | 2014-02-15 | 2014-12-28 | 45 |  | SAF
73 | FILA_73 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H55 | Cumplimiento comisiones DTPA. La CGR en revisión al rubro de viáticos, evidenció que en las Resoluciones de Comisión Nos. 337 y 338 del 13 de Abril de 2012, además del pago de viáticos, se ordenó el pago de viajes, pero en las órdenes de pago presupuestales, los pagos de viajes no fueron incluidos, motivo que genera confusión en el momento de legalizar dichas comisiones. | Deficiencia de seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad establecida por la Entidad. | Realizar seguimiento y control a las comisiones observando la trazabilidad de las mismas y los vistos buenos desde el supervisor, cadena presupuestal y el ordenador del gasto. | Realizar seguimiento a las solicitudes y legalización de comisiones. | Cuadro de excel | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
74 | FILA_74 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H56 | D.4. Planeación DTPA. La CGR evidenció que en la ejecución del Contrato de Suministro No. 060 de 2012, ...se programaron y cancelaron gastos para 60 personas por un valor de $8.479.600 durante dos (2) días y de acuerdo con la relación de asistencia que obra en el contrato, únicamente asistieron 25 personas. | Deficiente planeación por parte de la administración de la Entidad, en la medida que no asistieron la totalidad de personas prevista. | Adoptar en la etapa de Planeación de los eventos de bienestar laboral, que el pago de estos sean los servicios efectivamente prestados. | Realizar estudios predios en la contratación de eventos de bienestar laboral. | Carpeta de contratacion de los talleres de bienestar laboral. | 1 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 22 |  | DTPA
75 | FILA_75 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H57 | Asignación Viáticos. Revisado el rubro de viáticos vigencia 2012 se observó que en el Área de Participación Social, a asesores de la DG que no pertenecen al área mencionada, se les asignó el 70% ($35.8 millones), del total asignado presupuestalmente para el Área de Participación Social por concepto de viáticos; evidenciando una concentración de recursos, en pocos funcionarios. | Deficiencias de planeación de la Entidad. | Realizar la respectiva justificación de las comisiones | Registrar el objeto de la comisión en el formato vigente Orden de Comisión | Formato orden de comisión | 6 | 2014-02-03 | 2014-12-31 | 47 |  | SAF
76 | FILA_76 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H58 | D.5. Siniestros de PNNC pagados por las Compañías de seguros. La CGR evidenció que PNNC recibió recursos de las compañías aseguradoras por concepto de siniestros ocurridos en el año 2009 (recursos del PN), por valor de $660.7 millones, los cuales no ingresaron a la contabilidad de PNNC (recursos Nación), dichos recursos fueron consignados a la Cuenta del Fonam sin corresponder ... | Deficiencias administrativas y de control y seguimiento. | Continuar dando cumplimiento a lo expuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito público mediante radicado 2-2013-038305 por medio de la incorporación de los recursos en el presupuesto de FONAM | Adelantar las gestiones para Incorporar los recursos originados por reconocimientos realizados por las compañías de seguros cuando se presenten siniestos de inventarios de PNN en el presupuesto del FONAM, cuando dichos recursos se perciben con ocasión de la función de administración y manejo de las áreas del sistemas de PNN. | Documento de anteproyecto de presupuesto | 0 | 2014-02-15 | 2014-12-28 | 45 |  | SAF- se deja en cero la unidad de medida, porque se ejecutaría sólo si sucede el evento.
77 | FILA_77 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H59 | D.6. Legalización de viáticos. Se evidenció que a dic. 31 de 2012 quedaron viáticos sin legalizar por valor de $70.3 millones equivalente al 13% de lo asignado a las subdirecciones de Planeación Interna, Gestión y Manejo, Grupo de Gestión Humana. Así mismo, en estas dependencias se presenta legalización de viáticos que oscilan entre 20 y 289 días,superando los cinco días establecidos.. | Incumplimiento de la normatividad establecida para la legalización oportuna de viáticos (Resolución 143 de 2012 del Minambiente y Parques Nacionales, afecta la razonabilidad de la información contable de la cuenta 520228-Viáticos-). | Realizar gestiones pertinentes para fortalecer el mecanismo que permita dar cumplimiento a la resolución de viaticos vigente en lo concerniente a la oportunidad en la legalización de viáticos | Remitir a los Jefes de dependencia reporte sobre las personas que no legalizan oportunamente las legalizaciones y Realizar campaña para incentivar la legalización oportuna de las comisiones | Correo electrónico | 3 | 2014-04-03 | 2014-12-31 | 39 |  | SAF
78 | FILA_78 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H60 | Baja elementos vigencia 2012. Verificada la información suministrada por la Entidad respecto de Bajas de elementos de Inventarios (Propiedades, Planta y Equipo) de las Direcciones Territoriales y del Nivel Central, se evidenciaron diferencias entre contabilidad y actas de bajas-almacén por valor de $465.3 millones, situación que afecta los estados financieros. | Falta de conciliación de la información contable. | Realizar gestiones para la adquisición de software de inventario | Analizar las opciones de mercado para la adquisición del software de inventarios y determinar la propuesta más viable | Propuesta Estudio Previo | 1 | 2014-03-16 | 2014-10-10 | 30 |  | SAF
79 | FILA_79 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H61 | Saldos almacén y contabilidad. Se evidenciaron diferencias por valor de $1.117,5 millones correspondiente a elementos devolutivos en bodega, elementos en servicio, entre otros. La Entidad manifiesta que la diferencia se presenta en la información entregada a la CGR elaborada de forma manual..... | Falta de conciliación oportuna entre las diferentes dependencias creando inconsistencias y dificultando el análisis sobre datos reales a la administración. | Realizar conciliaciones periodicamente | Elaborar conciliación mensual entre Grupo de Procesos Corporativos y Grupo de Gestión Financiera | Conciliación | 11 | 2014-02-20 | 2014-12-20 | 43 |  | SAF
80 | FILA_80 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H62 | Subestimación propiedades, planta y equipo. A dic. 31 de 2012, la cuenta contable de Fonam presenta saldos de inventarios por valor de $657.7 millones los cuales debieron ser registrados en la contabilidad de PNN debido a que Fonam es concebido como un recurso e instrumento financiero, (como una cuenta), de apoyo a la política ambiental y como soporte económico ..... | Inadecuado sistema de control interno contable, que no efectúa la labor de revisión y seguimiento continuo a los rubros contables de la entidad. | Realizar el trámite correspondiente para solicitar concepto de la procedencia del trasladar del inventario de FONAM a Gobierno Nacional | Solicitar a la Contaduria General de la Nación el lineamiento contable para trasladar del inventario de fuente FONAM a Gobierno Nacional | Oficio | 1 | 2014-02-17 | 2014-11-20 | 39 |  | SAF
81 | FILA_81 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H63 | Cuentas de Orden. Se establecieron diferencias por valor de $949.5 millones entre Contabilidad y Almacén por concepto de Bienes Recibidos de Terceros. | Falta de conciliación oportuna entre las dependencias, subestimando la información contable (cuenta 934619) en el mencionado valor. | Realizar conciliaciones periodicamente | Elaborar conciliación mensual entre Grupo de Procesos Corporativos y Grupo de Gestión Financiera teniendo en cuenta el Balance mensual e inventarios | Conciliación | 12 | 2014-02-20 | 2014-12-20 | 43 |  | SAF
82 | FILA_82 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H64 | Pago Rete-ICA. Se observó que durante la vigencia 2012, PNNC pagó $90.000 por concepto de sanciones e intereses (Pago Extemporáneo) Retención de ICA de la Dirección Territorial Andes Occidentales. | Deficiencias administrativas y falta de seguimiento de los controles internos de la Entidad. | Realizar seguimiento a liquidación y pago de los impuestos ICA obligatorios a esta territorial, mediante la programación del PAC mensualmente | Programar en el Plan Anual de Caja (PAC) los pagos relacionados con los impuestos ICA | Informe mensual al Grupo Financiero de la entidad | 12 | 2014-01-10 | 2014-12-31 | 51 |  | DTAO
83 | FILA_83 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H64 | Pago Rete-ICA. Se observó que durante la vigencia 2012, PNNC pagó $90.000 por concepto de sanciones e intereses (Pago Extemporáneo) Retención de ICA de la Dirección Territorial Andes Occidentales. | Deficiencias administrativas y falta de seguimiento de los controles internos de la Entidad. | Realizar seguimiento a liquidación y pago de los impuestos ICA obligatorios a esta territorial, mediante la programación del PAC mensualmente | Realizar seguimiento con el pago de impuestos y conciliar con la dependencia de contabilidad de la Dirección Territorial Andes Occidentales. | Informes mensuales y trimestrales | 4 | 2014-01-10 | 2014-12-31 | 51 |  | DTAO
84 | FILA_84 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H65 | Software Inventarios-Almacén PNN. En PNN no existe un Software para el manejo y administración de los inventarios que permita INTEGRAR de forma oportuna y en tiempo real la información de todas la Direcciones Territoriales con el Nivel Central; se realizan las actividades en hojas en Excel (información numérica, depreciaciones, amortizaciones, entre otras). | Ineficiente sistema de control interno que cuente con aplicativos sencillos que permiten el manejo y control de inventarios, lo que conlleva a desgaste administrativo, riesgo de pérdida de la información real, modificaciones sin control, pérdida del historial de los bienes, etc. | Realizar gestiones para la adquisición de software de inventario | Analizar las opciones de mercado para la adquisición del software de inventarios y determinar la propuesta más viable | Propuesta | 1 | 2014-03-16 | 2014-09-09 | 25 |  | SAF
85 | FILA_85 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H66 | Objeto de los gastos por subprogramas. Se observó que en la DTCA, que aquellos proyectos que son financiados con recursos del SINAP, en su mayoría también fueron destinados a gastos operativos, indistintamente que el objeto del gasto sea atendido con recursos del rubro de Administración o del SINAP. | No existe un criterio definido para ejecutar un tope máximo de gastos operativos de inversión para cada uno de los proyectos, lo cual se evidencia en la inexistencia de procedimientos definidos para ello. | Articular con la OAP quien es la dependencia que formular, controlar y evaluar los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, BPIN, la búsqueda de una estrategia que nos permita satisfaccer las orientaciones expuestas por la CGR en este hallazgo, | Solicitar via correo electrónico u oficio; a la OAP, orientaciones que vayan encaminadas al ajuste sugrido por la CGR, en este hallazgo | Presupuesto aprobado donde se reflejen los gastos de funcionamiento definidos en un rubo específico. | 1 | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 26 |  | DTCA
86 | FILA_86 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H67 | D.7. Conciliaciones bancarias. En revisión a las conciliaciones de las cuentas bancarias manejadas por la Entidad en la vigencia 2012 se observó que incumple lo estipulado en el numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008. | Deficiencia en los mecanismos de control interno contable, y generan inadecuada presentación de los saldos de depósitos en bancos. | Implementar un control riguroso del disponible en las instituciones financieras, con el desarrollo de estrategias que nos permitan administrar los riesgos asociados a las cuentas bancarias de la DTCA y convertir las conciliaciones bancarias en herramienta de seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre el extracto bancario y nuestros lobros de contablidad. | Dar cumplimiento estrico a lo establecido en el numeral 3.8 de la resolución 357 de 2008; con el proposito de evitar posible presencia de no conformidades al momento de una auditoria interna contable. - Fortalecimiento del principio de autocontrol encaminado los lineamientos de dados por la Re 357 de 2008 - numeral 3.8 | Acta de compromiso al cumplimiento de los lineamientos establecidos para las conciliaciones bancarias según recomendaciones de la CGR y seguimiento semestral de la misma. | 2 | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 26 |  | DTCA
87 | FILA_87 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H67 | D.7. Conciliaciones bancarias. En revisión a las conciliaciones de las cuentas bancarias manejadas por la Entidad en la vigencia 2012 se observó que incumple lo estipulado en el numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008. | Deficiencia en los mecanismos de control interno contable, y generan inadecuada presentación de los saldos de depósitos en bancos. | Implementar un control riguroso del disponible en las instituciones financieras, con el desarrollo de estrategias que nos permitan administrar los riesgos asociados a las cuentas bancarias de la DTCA y convertir las conciliaciones bancarias en herramienta de seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre el extracto bancario y nuestros lobros de contablidad. | Dar cumplimiento estrico a lo establecido en el numeral 3.8 de la resolución 357 de 2008; con el proposito de evitar posible presencia de no conformidades al momento de una auditoria interna contable. - Fortalecimiento del principio de autocontrol encaminado los lineamientos de dados por la Re 357 de 2008 - numeral 3.8 | Número de Conciliaciones bancarias realizadas acorde con el procedimiento establecido por la resolucion 357/2008 y el formato del SIG de PNN destinado para el tema | 3 | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 26 |  | DTCA
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO