## RACI-PINAR-PGD-SIC
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
N° | Instrumento Archivístico | Actividad |  | Producto Entregable | Roles / Responsabilidades
|  | Título | Descripción actividad |  | SAF | Grupo de Procesos Corporativos | Dirección Territorial | Áreas Protegidas | Grupo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Grupo de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | SGM | SSNA
1 | PINAR | INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADECUADA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVO DE PNNC | * Realizar Seguimiento a los Diagnósticos sobre el estado y condiciones y cantidades de archivos. | Diagnósticos | A | R | R | R |  |  | I
|  |  | * Realizar Seguimiento al debido mantenimiento de los espacios donde se almacenan los archivos. | Planillas mantenimiento espacios de archivos |  | R | R | R
2 | PINAR | CAPACITACIONES EN EL MANEJO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, MEJORAS, PARAMETRIZACIÓN | * Realizar capacitaciones para fortalecer a los funcionarios y contratistas en el debido manejo de los documentos que se generan y administran en el aplicativo de gestor documental. | Listas de Asistencia |  | R | R | I |  |  | I
|  |  |  | Instructivo Pautas Sistema de Gestión Documental |  | R | I | I | C | I | I
|  |  |  | Manuales de usuario del Sistema de Gestión Documental | I | R | C | C | R |  | I
3 | PINAR | ACTUALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS GDTAL | * Actualizar PGD | PGD actualizado | A | R | I | I | I | I | I
* Socializar el Documento Actualizado
4 | PINAR | ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL | • Realizar diagnóstico sobre el estado de la gestión documental. | Diagnósticos | I | R | R | R |  |  | I
|  |  | • Elaborar plan de trabajo como resultado del diagnóstico con actividades claras para la organización, identificación y clasificación de los archivos. | Plan de trabajo |  | R | R |  |  |  | I
|  |  | • Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el plan de trabajo | Seguimiento Plan de trabajo |  | R | R |  |  |  | I
5 | PINAR | DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | *Actualizar inventarios de documentos. | Inventarios documentales |  | R | R | R
|  |  | * Preparar los Documentos para el proceso de digitalización. | Documentos debidamente organizados y preparados |  | R | R | R
6 | PINAR | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | * Elaborar y actualizar Caracterización Documental | Proceso de Gestión Documental |  | R | C |  |  | I | I
* Actualizar los procedimientos de Gestión Documental
7 | PINAR | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | * Establecer mecanismos y procedimientos para la conservación de los documentos de PNNC | Sistema Integrado de Conservación | A | R | R |  |  | I | I
8 | PGD | TRD | *Actualizar las T.R.D. de acuerdo con las solicitudes presentadas por cada Unidad Administrativa. | TRD Actualizadas |  | R | R |  |  | I | I
9 | PGD | INSTRUCTIVO PAUTAS MANEJO ORFEO | *Actualizar Instructivo de Pautas del SGD orfeo, de acuerdo con las parametrizaciones realizadas al Aplicativo. | Instructivo de Pautas de Orfeo Actualizado |  | R |  |  | C | I | I
10 | PGD | ACTOS ADMINISTRRATIVOS EN GDTAL | * Actualizar y elaborar los acto en Gestión Documental | Actos Administrativos Actualizados | A | R | C |  |  |  | I
11 | PGD | ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | *Actualizar procedimientos y formatos cuando se requiera de acuerdo con la gestión de PNNC. | Formatos Actualizados | A | R | C |  |  |  | I
12 | PGD | CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE GDTAL | * Realizar campañas de sensibilización y capacitación en Gestión Documental | Campañas realizadas de sensibilizaciones en Gestión Documental |  | R | C |  |  |  | I
13 | PGD | TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES | * Elaborar Cronograma de transferencias Documentales | formatos de transferencias recibidas |  | R | C |  |  |  | I
14 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | PROGRAMA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | * Realizar campañas para las buenas prácticas de la conservación documental. | Flashes informativos |  | R |  |  |  | I | I
|  |  |  | Actos Administrativos | A | R | C |  |  |  | I
15 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | PROGRAMA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO SIST. DE ALMACENAMIENTO | * Llevar planillas que contengan cronogramas de jornadas de limpieza en las áreas de archivo. | planillas de seguimiento mantenimiento |  | R | R | R |  |  | I
16 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | * Programar al menos dos veces al año desinfección, fumigación, de las áreas de archivos. | Formatos de seguimiento de desinfección de las áreas de archivos |  | R | R | R |  |  | I
17 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES | * Realizar monitoreo condiciones ambientales, control de iluminación, mediciones de calidad de contaminantes atmosféricos entre otros | Formatos de Seguimiento |  | R | R | R |  |  | I
18 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN A DESASTRES | * Capacitar al personal en temas relacionados con evacuación y rescate de documentos. | Listas de Asistencia |  | R | R | R |  |  | I
19 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y REALMACENAMIENTO | * Realizar el seguimiento y veriificación del estado de las Unidades de Conservación de los Archivos. | Unidades de conservación reemplazadas |  | R | R | R

## CRONO-CUANTI-PINAR-PGD-SIC
CRONOGRAMA PLAN GESTIÓN DOCUMENTAL 2021 - 2023
N° | Instrumento Archivístico | Actividad |  | Producto Entregable | 2021 |  |  | 2022 | [12 empty] | 2023
|  | Título | Descripción actividad |  | NOV | DIC | CUANTIFICACIÓN | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | CUANTIFICACIÓN | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | CUANTIFICACIÓN
1 | PINAR | INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADECUADA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVO DE PNNC | * Realizar Seguimiento a los Diagnósticos sobre el estado y condiciones y cantidades de archivos. | Diagnósticos | [15 empty] | 7 DIAGNÓSTICOS | [12 empty] | 7 DIAGNOSTICOS
|  |  | * Realizar Seguimiento al debido mantenimiento de los espacios donde se almacenan los archivos. | Planillas mantenimiento espacios de archivos
2 | PINAR | CAPACITACIONES EN EL MANEJO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, MEJORAS, PARAMETRIZACIÓN | * Realizar capacitaciones para fortalecer a los funcionarios y contratistas en el debido manejo de los documentos que se generan y administran en el aplicativo de gestor documental. | Listas de Asistencia
|  |  |  | Instructivo Pautas Sistema de Gestión Documental | [15 empty] | SEGUIMIENTO | [12 empty] | SEGUIMIENTO
|  |  |  | Manuales de usuario del Sistema de Gestión Documental | [15 empty] | SEGUIMIENTO | [12 empty] | SEGUIMIENTO
3 | PINAR | ACTUALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS GDTAL | * Actualizar PGD | PGD actualizado |  |  | 1 PGD | [12 empty] | EJECUCIÓN | [12 empty] | EJECUCIÓN
* Socializar el Documento Actualizado
4 | PINAR | ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL | • Realizar diagnóstico sobre el estado de la gestión documental. | Diagnósticos | [15 empty] | 7 DIAGNÓSTICOS | [12 empty] | 7 DIAGNOSTICOS
|  |  | • Elaborar plan de trabajo como resultado del diagnóstico con actividades claras para la organización, identificación y clasificación de los archivos. | Plan de trabajo |  |  | 1 CONSOLIDADO PLAN DE TRABAJO | [12 empty] | 1 CONSOLIDADO PLAN DE TRABAJO | [12 empty] | 1 CONSOLIDADO PLAN DE TRABAJO
|  |  | • Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el plan de trabajo | Seguimiento Plan de trabajo |  |  | SEGUIMIENTO | [12 empty] | SEGUIMIENTO | [12 empty] | SEGUIMIENTO
5 | PINAR | DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | *Actualizar inventarios de documentos. | Inventarios documentales
|  |  | * Preparar los Documentos para el proceso de digitalización. | Documentos debidamente organizados y preparados
6 | PINAR | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | * Elaborar y actualizar Caracterización Documental | Proceso de Gestión Documental | [15 empty] | SEGUIMIENTO | [12 empty] | SEGUIMIENTO
* Actualizar los procedimientos de Gestión Documental
7 | PINAR | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | * Establecer mecanismos y procedimientos para la conservación de los documentos de PNNC | Sistema Integrado de Conservación |  |  | 1 SIC | [12 empty] | SEGUIMIENTO | [12 empty] | SEGUIMIENTO
8 | PGD | TRD | *Actualizar las T.R.D. de acuerdo con las solicitudes presentadas por cada Unidad Administrativa. | TRD Actualizadas | [15 empty] | SEGUIMIENTO | [12 empty] | SEGUIMIENTO
9 | PGD | INSTRUCTIVO PAUTAS MANEJO ORFEO | *Actualizar Instructivo de Pautas del SGD orfeo, de acuerdo con las parametrizaciones realizadas al Aplicativo. | Instructivo de Pautas de Orfeo Actualizado |  |  | 1 INSTRUCTIVO
10 | PGD | ACTOS ADMINISTRRATIVOS EN GDTAL | * Actualizar y elaborar los acto en Gestión Documental | Actos Administrativos Actualizados | [15 empty] | SEGUIMIENTO | [12 empty] | SEGUIMIENTO
11 | PGD | ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | *Actualizar procedimientos y formatos cuando se requiera de acuerdo con la gestión de PNNC. | Formatos Actualizados |  |  | SEGUIMIENTO | [12 empty] | SEGUIMIENTO | [12 empty] | SEGUIMIENTO
12 | PGD | CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE GDTAL | * Realizar campañas de sensibilización y capacitación en Gestión Documental | Campañas realizadas de sensibilizaciones en Gestión Documental |  |  | 3 CAMPAÑAS O FLASHES | [12 empty] | 3 CAMPAÑAS O FLASHES | [12 empty] | 3 CAMPAÑAS O FLASHES
13 | PGD | TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES | * Elaborar Cronograma de transferencias Documentales | formatos de transferencias recibidas | [15 empty] | 1 CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS | [12 empty] | 1 CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS
14 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | PROGRAMA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | * Realizar campañas para las buenas prácticas de la conservación documental. | Flashes informativos |  |  | 3 CAMPAÑAS O FLASHES | [12 empty] | 3 CAMPAÑAS O FLASHES | [12 empty] | 3 CAMPAÑAS O FLASHES
Actos Administrativos
15 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | PROGRAMA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO SIST. DE ALMACENAMIENTO | * Llevar planillas que contengan cronogramas de jornadas de limpieza en las áreas de archivo. | planillas de seguimiento mantenimiento |  |  | 2 PLANILLAS | [12 empty] | 2 PLANILLAS | [12 empty] | 2 PLANILLAS
16 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | * Programar al menos dos veces al año desinfección, fumigación, de las áreas de archivos. | Formatos de seguimiento de desinfección de las áreas de archivos | [15 empty] | 2 FORMATOS DILIGENCIADOS CON SEGUIMIENTO | [12 empty] | 2 FORMATOS DILIGENCIADOS CON SEGUIMIENTO
17 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES | * Realizar monitoreo condiciones ambientales, control de iluminación, mediciones de calidad de contaminantes atmosféricos entre otros | Formatos de Seguimiento |  |  | 2 FORMATOS | [12 empty] | 2 FORMATOS DILIGENCIADOS CON SEGUIMIENTO | [12 empty] | 2 FORMATOS DILIGENCIADOS CON SEGUIMIENTO
18 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN A DESASTRES | * Capacitar al personal en temas relacionados con evacuación y rescate de documentos. | Listas de Asistencia | [15 empty] | 2 CAPACITACIONES | [12 empty] | 2 CAPACITACIONES
19 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y REALMACENAMIENTO | * Realizar el seguimiento y veriificación del estado de las Unidades de Conservación de los Archivos. | Unidades de conservación reemplazadas |  |  | LAS QUE SE REQUIERAN | [12 empty] | LAS QUE SE REQUIERAN | [12 empty] | LAS QUE SE REQUIERAN