## CRONOGRAMA 2021
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [50 empty] | VIGENCIA 2022
OBJETIVOS DEL CRONOGRAMA
Plantear y desarrollar actividades del SG-SST para la vigencia 2022 en cada uno de los programas de gestión de los riesgos identificados en Parques Nacionales Naturales de Colombia, que permita prevenir la accidentes e incidentes de trabajo de trabajo y enfermedades laborales, en cumplimiento a la normatividad vigente y los objetivos que la entidad ha planteado en esta materia.
METAS
* EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL CRONOGRAMA DEL SG-SSTA DE LA SIGUIENTE FORMA: 1. Política del SG-SST – 10% 2. Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) – 10% 3. Informes de condiciones de salud a nivel nacional – 15% 4. seguimiento mensual a la implementación del Protocolo de bioseguridad – COVID 19 – 15% 5. Identificación, actualización y revisión de la matriz de identificación de peligros – 10% 6. Plan Estratégico de Seguridad Vial – 20% 7. Plan de Emergencia – 10% 8. Implementar acciones de capacitación sobre temas relacionados al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – 10%
CALCULO DEL INDICADOR
(ACTIVIDADES EJECUTADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100%
RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN
| RECURSO HUMANOS |  |  | PERSONAL ASIGNADO PARA LA ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO, DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL
| EQUIPOS DE OFICINA |  |  | EQUIPOS PARA LABORES DE OFICINA EN GENERAL, CELULAR, COMPUTADOR, PAPELERIA EN GENERAL ETC.
| PRESUPUESTO SG-SST |  |  | PRESUPUESTO PROYECTADO DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR
2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
| Definición del indicador |  |  |  | Ejecución del plan de trabajo anual en SG-SST y su cronograma
| Interpretación del indicador |  |  |  | Cumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo
| Meta del indicador |  |  |  | 100%
| Método de cálculo |  |  |  | (Número de actividades ejecutadas / Número de actvidades planeadas)*100
| Fuente de información para el cálculo |  |  |  | Plan anual de trabajo
| Periodicidad del reporte |  |  |  | Semestral
| Personas que deben conocer el resultado |  |  |  | COORDINADORA GRUPO DE GESTION HUMANA/ SAF/DIRECCION GENERAL y COPASST
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - 2022
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ALCANCE | RECURSOS | P/E | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ACTIVIDADES GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION NIVEL CENTRAL
| FORMULACIÓN /ACTUALIZACIÓN DE POLITICAS Y OBJETIVOS SG-SST | Directora General /GGH/ Responsable SST | NC | Documentación | P | [48 empty] | Firma de objetivos y metas en SST por parte del director Firma de la politica de SST por parte del director | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| COMUNICACIÓN DE POLITICAS Y DOCUMENTOS AL COPASST | Directora General /GGH/ Responsable SST | NC | Documentación | P | [48 empty] | Envio de la politica firmada al COPASST | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| DIVULGACIÓN DE POLITICAS Y OBJETIVOS A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS | Directora General /GGH/ Responsable SST | NC | Documentación | P | [48 empty] | Socializacion de politica firmada a todos los funcionarios y contratistas | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| MEDICIÓN DE OBJETIVOS, ANÁLISIS DE INDICADORES Y PLANES DE ACCIÓN | Directora General /GGH/ Responsable SST | NC | Documentación | P | [48 empty] | Citacion para la revision por la direccion en el mes de diciembre o noviembre | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| PUBLICACIÓN DE POLITICAS | Directora General /GGH/ Responsable SST | DT, AP, NC | Documentación | P | [48 empty] | Complementar las politicas con la de alcohol y drogas y reglamento de higiene | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
[5 empty] | E | [48 empty] | Publicar politicas en la intranet
| FORMULACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS SST | Directora General /GGH/ Responsable SST | NC | Documentación | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| COMUNICACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS SST | Directora General /GGH/ Responsable SST | NC | Documentación | P | [48 empty] | Socializacion de las funciones y responsabilidades en SST a todo el personal | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| EVALUACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS EN SST | Grupo de Gestión Humana / Responsable SST | NC | Formatos e información de entrada | P | [48 empty] | Implementar la evaluacion de funciones y responsabilidades en SST al finalizar la vigencia | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO SST | SAF / CGGH/ Responsable SST | NC | Documentación | P | [48 empty] | Formalizar el presupuesto del sistema en el formato hecho para este fin | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO SST Y PLANES DE ACCIÓN | SAF/Coordinadora Grupo Gestión Humana / Responsable SST | NC | Documentación | P | [48 empty] | Hacer revision del presupuesto en la revision por la direccion | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| REUNIONES SST | SAF / GGH/ Responsable SST | NC | Formatos e información de entrada | P | [48 empty] | Documentar las reuniones que se tiene con la SAF donde se toca el tema de SST | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Director General | NC | Información de entrada | P | [48 empty] | Documetar la revision por la direccion de esta vigencia | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| ACTUALIZACIÓN Y EVALUACION DE MATRIZ LEGAL | COORDINADORA GGH / Responsable SST | NC | Información de entrada | P | [48 empty] | Se esta haciendo trimestralmente | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| PROGRAMACION DE CURSO DE 50 HORAS PARA LIDERES SST | COORDINADORA GGH / Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada, soportes | P | [48 empty] | En progreso en esta vigencia y la vigencia 2020 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| CIERRE DE HALLAZGOS RESULTADOS EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL | COORDINADORA GGH / Responsable SST | NC | Información de entrada, soportes | P | [48 empty] | Esta en proceso el plan de mejoramiento de la evaluacion inicial de este año | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Responsable SST | DT, AP, NC | Recursos económicos, información de entrada | P | [48 empty] | Pendiente por definir con proveedor externo | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| DIVULGACIÓN DE REQUISITOS LEGALES ACTUALES Y NUEVOS | COORDINADORA GGH / Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada, soportes | P | [48 empty] | Se hace a traves del normograma | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| COMUNICACIÓN DEL DESARROLLO DEL SG-SST AL PERSONAL | COORDINADORA GGH / Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada, soportes | P | [48 empty] | Comunicar al personal en general los resultados de la revision gerencial | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
[5 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COPASST
| REUNIONES MENSUALES | COPASST | NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| DIVULGACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LOS INTEGRANTES Y FUNCIONES DEL COMITÉ | COPASST | NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIÓN | COPASST | NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE EVALUACIONES DE AMBIENTES DE TRABAJO | COPASST | NC | Información de entrada, recursos económicos | P
E
| REVISIÓN DE LA POLITICA | COPASST | NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO | COPASST | NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| REVISIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN | COPASST | NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | COPASST | NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| INSPECCIONES COPASST | COPASST | DT, AP, NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| SEGUIMIENTO A CONDICIONES DE SALUD | COPASST | NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| SEGUIMIENTO AL CIERRE DE LOS PLANES DE ACCION DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES | COPASST | DT, AP, NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| INFORME DE GESTIÓN PARA REVISIÓN GERENCIAL | COPASST | NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA | COPASST | NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
[5 empty] | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
[5 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO
| ESTUDIO DE ILUMINACIÓN BOGOTA | Responsable SST con apoyo de Entidad Especializada ARL | AP, DT | Entidad especializada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| ESTUDIO DE TEMPERATURA | Responsable SST con apoyo de Entidad Especializada ARL | AP, DT | Entidad especializada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES | Responsable SST con apoyo de Entidad Especializada ARL | AP, DT | Entidad especializada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| APLICAR LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL | Gestion Humana | AP, DT | Entidad especializada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| MEDICION DE VIBRACIÓN EN LANCHAS Y MOTOS | Gestion Humana | AP, DT | Entidad especializada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| MEDICION DE MATERIAL PARTICULADO | Responsable SST con apoyo de Entidad Especializada ARL | AP, DT | Entidad especializada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| EVALUAR MEDICIONES CUALITATIVAS | Responsable SST con apoyo de Entidad Especializada ARL | AP, DT | Profesional SST | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
[5 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALUD EN EL TRABAJO
| PRESENTACION / ACTUALIZACIÓN DEL PROFESIOGRAMA | Responsable SST con apoyo de Entidad Especializada | DT, AP, NC | Contratación de servicios entidad especializada, información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| EXAMENES MÉDICO OCUPACIONALES INGRESO/PERIODICOS/RETIRO EN TODAS LAS UNIDADES DE DECISION | Responsable SST Con apoyo de Entidad Especializada | DT, AP, NC | Contratación de servicios entidad especializada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD | Responsable SST | DT, AP, NC | Contratación de servicios entidad especializada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| IMPLEMENTACIÓN RECOMENDACIONES DE DIAGNÓSTICO DE SALUD | Responsable SST | DT, AP, NC | Recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| COMUNICACIÓN RECOMENDACIONES DE SALUD DEL CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL | Responsable SST | DT, AP, NC | Recursos económicos, información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS DE ENFERMEDAD LABORAL Y PLANES DE ACCIÓN | Responsable SST con apoyo de Entidad Especializada | DT, AP, NC | Recursos económicos, información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| ENCUESTA DE RIESGOS | Responsable SST/COMUNICACIONES | DT, AP, NC | Información de entrada, medios de divulgación | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| ANÁLIS ESTADISTICOS DE MORBILIDAD Y AUSENTISMO Y PLANES DE ACCIÓN | Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| SEMANA DE LA SALUD EN DT Y NC | Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| SEGUIMIETNO A LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID 19 | Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada, medios de divulgación | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
[5 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
| REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE LAS AREAS PROTEGIDAS | Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| ENCUESTA DE RIESGOS | Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| FORMACION DE BUZOS NIVEL BASICO | Responsable SST | AP | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| REVISION DE PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES DE BUCEO | Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| SOCIALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE BUCEO | Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| FORMULACIÓN / ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Responsable SST | DT, AP, NC | Formatos e información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| VERIFICACIÓN SOPORTES DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Responsable SST | DT, AP, NC | Registros e información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| SEGUIMIENTO A INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES | Responsable SST/*JEFES DE AREA/ COPASST | DT, AP, NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| DIVULGACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS ACCIDENTES E INCIDENTES | Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
[5 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - RIESGO ERGONÓMICO
| DISEÑO / REVISION DE DOCUMENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA PREVENCION DE DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS | Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| PRESENTACION DOCUMENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA PREVENCION DE DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS | Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada | p | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| DIAGNOSTICO (ENCUESTAS, VISITAS) AREAS PROTEGIDAS CONDICION SALUD Y PUESTOS | Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| INSPECCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, POR TRABAJADOR ENFERMO, CAMBIO DE PUESTO, REQUERIMIENTO ESPECIAL | Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada, entidad especializada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO | Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE PATOLOGÍAS OSTEOMUSCULARES | Responsable SST | DT, AP, NC | Formatos e información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| ESTABLECER EL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO: SEGUIMIENTO A TRABAJADORES CON RECOMENDACIONES MÉDICAS | Responsable SST | DT, AP, NC | Formatos e información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS | Responsable SST | DT, AP, NC | Apoyo ARL | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| INTERVENCION EN LA POBLACION SINTOMATICA POR SEGMENTOS CORPORALES - ESCUELAS DE ESPALDA, DE MANOS, DE MIEMBROS INFERIORES | Responsable SST | DT, AP, NC | Formatos e información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| CAMPAÑAS PREVENCION TUNEL DEL CARPO Y HIGIENE POSTUTAL (OFICINA) | Responsable SST | DT, AP, NC | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| CAMPAÑAS MANEJO DE CARGAS (AREAS) | Responsable SST | DT, AP, NC | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
[5 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN DERIVADO DE AUTO EVALUACIÓN ANUAL
| DOCUMENTACION DEL PRESUPUESTO DEL SG-SST PARA LAS VIGENCIAS 2022 Y 2023 | COORDINADORA GGH / PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Documento de presupuesto aprobado | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| EJECUTAR LAS CAPACITACIONES REGLAMENTARIAS DEL COPASST | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Horas de ejecucion a traves de la ARL | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| DOCUMENTAR EL CURSO DE 50 HORAS PARA LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Plataforma de la ARL para ejecucion de los cursos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| DOCUMENTAR LA REVISION POR LA DIRECCION EN LA VIGENCIA 2021 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Informacion de ejecucion de actividades del SG-SST | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| INFORMAR PLAN DE TRABAJO ANUAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Medios de comunicación | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| PROMOVER MEDIOS PARA EL AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD | COORDINADORA GGH / PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Formato de autoreporte | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| LEVANTAR ESTUDIO SOCIODEMOGRAFICO | COORDINADORA GGH | NC | Recursos para ejecutar examenes medicos periodicos Herramientas para el levantamiento de informacion | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| COMUNICAR EL PROFESIOGRAMA AL MEDICO DE LA ENTIDAD O ARL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Correo electronico | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| PROGRAMAR EXAMENES MEDICOS PERIODICOS | COORDINADORA GGH | NC | Presupuesto | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| VERIFICAR LA CUSTODIA DE LAS HISTORIAS CLINICAS POR PARTE DE LA IPS ENCARGADA O EL MEDICO ESPECIALISTA PERTINENTE | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Herramientas para seguimiento a proveedor de examenes medicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| ACTUALIZAR ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Informacion de accidentes de cada unidad de dependencia | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| EVALUAR LA IMPLEMENTACION DE MEDCIONES HIGIENICAS CUALITATIVAS | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Profesional SST | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| IMPLEMENTAR INSPECCIONES PROGRAMADAS | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Profesional SST Lideres SST | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| REALIZAR INSPECCIONES POR PARTE DEL COPASST | COPASST | NC | Herramienta para la inspeccion | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Herramientas para seguimiento a programa de mantenimiento | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| HACER CONVOCATORIA DE BRIGADISTAS EN TODAS LA DT | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Documentos del SG-SST Correo electronico | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| PLANTEAR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICOS | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Documentos del SG-SST Correo electronico | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| PROGRAMAR AUDITORIA A TRAVES DE CORRERDOR DE ARL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Recursos a traves de corredor de ARL | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| PLANIFICACION AUDITORIAS CON EL COPASST | COPASST / PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Correo electronico | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| PLANTEAMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS DE ACUERDO CON LOS DIFERENTES RESULTADOS DEL SG-SST | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Revision del SG-SST | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| PLAN DE ACCION DERIVADO DE LA REVISION GERENCIAL | COORDINADORA GGH / PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Revision gerencial | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| ACCIONES DE MEJORA CON BASE EN INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST / LIDERES SST | NC | Acciones de mejora emitidos por los lideres de SST | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES CORRECTIVAS SOLICITADAS POR AUTORIDADES Y ARL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST | NC | Solicitudes de autoridades | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
[5 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - RIESGO PSICOSOCIAL
| DISEÑO / REVISION DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PSICOLOGA |  | Información de entrada | P | [48 empty] | Pendiete con Paula
E
| MEDICIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PSICOLOGA |  | Contratación de servicios entidad especializada | P
E
| DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE MEDICIÓN A LA DIRECCIÓN Y A LOS TRABAJADORES | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PSICOLOGA |  | Contratación de servicios entidad especializada | P
E
| IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES RESULTADOS MEDICIÓN | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PSICOLOGA |  | Información de entrada, recursos económicos, apoyo ARL | P
E
| ESTABLECER EL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO: SEGUIMIENTO A TRABAJADORES CON RECOMENDACIONES MÉDICAS | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PSICOLOGA |  | Formatos e información de entrada | P
E
| CAPACITACION MANEJO DEL ESTRÉS | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PSICOLOGA |  | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P
E
| CAPACITACION COMUNICACIÓN ASERTIVA Y MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PSICOLOGA |  | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P
E
| CAPACITACION PREVENCIÓN DE ACOSO LABORAL - LEY 1010 | Responsable SST/ARL/COOR.GGH/PSICOLOGA |  | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P
E
[5 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD VIAL
| Revisión de los indicadores | YILBERT | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Organizar DRIVE en general | TODOS | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Actualizar base parque automotor DRIVE | ALEJANDRA | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Identificación de motocicletas a nivel nacional * identificar cuales poseen cascos y el estado de estos. | KAREN | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Actualización Temario de capacitaciones – ARL | KAREN | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Identificacion del Personal de realiza labores de conduccion a nivel nacional - ARL | OSCAR YILBERT | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Elaboración informe a Dirección General | OSCAR | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Esquema de vehículos mantenimiento | TODOS | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Elaboracion Flash comparendos | KAREN | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Identificar a nivel nacional las sedes de trabajo que poseen contrato de mantenimiento | TODOS | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Estado de formatos de inspección | KAREN | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Capacitacion comité de seguridad vial | KAREN | NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Capacitacion conductores | OSCAR ARL | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Aplicación de pruebas practicas a conductores nivel central y amazonia | OSCAR ARL | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Aplicar encuesta de señalización interna conforme a la guía PESV | OSCAR ARL | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Aplicar encuesta teórica a conductores conforme a la guía PESV | ALEJANDRA YILBERT | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Aplicar formato de lección aprendidas conforme a la guía PESV | ALEJANDRA YILBERT | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Iniciativa conductores en la brigada de emergencia. | OSCAR | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Organizar archivo parte documental PESV | OSCAR | NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| Auditoria PESV | TODOS | DT, AP, NC | Recuros de ARL / Recursos propios | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
[5 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN DE EMERGENCIAS
| EMISIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | DT, AP, NC | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| DIVULGACIÓN DOCUMENTOS PARA ELABORAR PLAN DE EMERGENCIAS | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | DT, AP, NC | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BRIGADAS | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | DT, AP, NC | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| IDENTIFICACIÓN DE BRIGADISTAS | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | DT, AP, NC | Recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| CAMPAÑA DE SEÑALIZACIÓN, OFICINAS Y AREAS | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | DT, AP, NC | Recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| REVISIÓN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | DT, AP, NC | Recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| SIMULACROS | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | DT, AP, NC | Formato informe de simulacro, recursos técnicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| DIVULGACIÓN, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE HALLAZGOS GENERADOS EN SIMULACROS | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | DT, AP, NC | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE AYUDA MUTUA | Responsable SST/VIGIAS /GESTION DEL RIESGO | DT, AP, NC | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
[5 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROMOCION DE UN ENTORNO LABORAL FORMAL SALUDABLE
| HACER DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD | Responsable SST | DT, AP, NC | Recursos para ejecucion de examenes medicos periodicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| HACER ANALISIS SOCIODEMOGRAFICO DEL PERSONAL | Responsable SST | DT, AP, NC | Herramientas virtuales | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL | Responsable SST | DT, AP, NC | Herramienta para la autoevaluacion | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA | Responsable SST | DT, AP, NC | Medios de comunicación corporativa | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| COMPROMISO INSTITUCIONAL | Responsable SST | DT, AP, NC | Aceptacion y vinculacion de la entidad con el programa | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| PRIORIZACION DE LA INTERVENCION | Responsable SST | DT, AP, NC | Resultado de la herramienta de autoevaluacion | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| DEFINIR EL MAPA DE ACTORES | Responsable SST | DT, AP, NC | Analisis de resultados de la autoevaluacion | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| DISEÑO DE PLAN DE ACCION | Responsable SST | DT, AP, NC | Analisis de resultados de la autoevaluacion | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION | Responsable SST | DT, AP, NC | Recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN | Responsable SST | DT, AP, NC | Recursos técnicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
[5 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
| ACTUALIZACIÓN DE CRITERIOS SST PARA SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Responsable SST / CONTRATOS | NC | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN VIGENTE A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE ACUERDO A CRITERIOS DE SELECCIÓN | Responsable SST / CONTRATOS | NC | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| INDUCCIÓN SST A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (previo al inicio de las labores) | Responsable SST /JEFES DE AREA | NC | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| FORMULACIÓN MANUAL SST DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Responsable SST | NC | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| DIVULGACIÓN MANUAL SST DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Responsable SST | NC | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN EN SST | VIGIAS SST/COPASST/JFES DE AREA/CONTRATOS/INFRAESTRUCTURA/P.CORPORATIVOS | NC | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| EVALUACIÓN SST DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | VIGIAS SST/COPASST/JFES DE AREA/CONTRATOS/INFRAESTRUCTURA/P.CORPORATIVOS | NC | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Responsable SST | NC | Información de entrada, recursos económicos | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
[5 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO
| FORMULACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO | Responsable SST | NC | Recursos económicos, información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| SEGUIMIENTO AL CIERRE DE ACCIONES | Responsable SST | NC | Recursos económicos, información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
[5 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIGIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DESDE NIVEL CENTRAL
| PLANEACION DE REUNION DE LIDERES DE SST DE TODAS LAS UNIDADES DE DECISION | Responsable SST | DT, AP, NC | Material para capacitación, apoyo ARL, formatos asistencia | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| CAPACITACIONES SST PARA TODO EL PERSONAL | Responsable SST | DT, AP, NC | Formatos, Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
| CAPACITACIONES SST PARA LA BRIGADA | Responsable SST | DT, AP, NC | Información de entrada | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E
[5 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 3 | 3 | 18 | 9 | 2 | 8 | 14 | 10 | 3 | 1 | 11 | 19 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 11 | 18 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 | 12 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 307
|  | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| ELABORADO: Oscar Alejandro Barrera Granados |  |  |  | REVISADO: Sandra Viviana Peña Arias | SEPTIEMBRE 1: APROBADO POR: Pedre Orlando Molano Perez
| CARGO: PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SSTA |  |  |  | CARGO: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION PARA EL SG-SST | SEPTIEMBRE 1: CARGO: DIRECTOR GENERAL PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y/O TENDENCIAS
| TRIMESTRE | ANÁLISIS |  |  |  | FEBRERO 2: PLAN DE ACCIÓN
[11 empty] | ACTIVIDADES PROPUESTAS | [29 empty] | RESPONSABLE | [6 empty] | FECHA PROPUESTA
I
II
III
IV

## ANALISIS
CODIGO
VERSION
VIGENTE DESDE
OBJETIVOS DEL CRONOGRAMA
* EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROPUESTOS PARA EL PERIODO * GARANTIZAR UNA ADECUADA GESTION Y PLANIFICACION DEL SSTA ACORDE CON LA LEGISLACION VIGENTE
METAS
* EJECUTAR POR LO MENOS EL 75% DEL CRONOGRAMA DEL SG-SSTA
CALCULO DEL INDICADOR
(ACTIVIDADES EJECUTADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100%
RESPONSABLES
DIRECTOR GENERAL | • Asignar los recursos técnicos, financieros y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. • Conocer y controlar el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad. • Nombrar formalmente al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Incluir en las reuniones los temas referentes al desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Evaluar por lo menos una vez al año el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. • Facilitar y establecer las condiciones para que los Comités del SG-SST, COPASST, Comité de Convivencia, Comité de Seguridad Vial y Brigada de emergencias funcionen adecuadamente y se reúnan con la periodicidad exigida por la ley, para lo cual se designará una persona del grupo de Gestión Humana para que apoye cada reunión. • Involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la Entidad. • Recibir a través del informe trimestral de actividades de bienestar la correspondiente rendición de cuentas en relación al desempeño del Sistema de la Gestión de la Seguridad y de Salud en el Trabajo por parte de los Directores Territoriales y el Grupo de Gestión Humana, se podrán recibir por correo electrónico o por el sistema de gestión documental ORFEO y quedaran documentadas en los indicadores de bienestar y seguridad y salud en el trabajo
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTION SST (COORDINADORA GRUPO DE GESTION HUMANA) | • Dirigir la ejecución del SG-SST con el apoyo de la respectiva Administradora de Riesgos Laborales. • Revisar periódicamente con la Subdirección Administrativa y Financiera y con la Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia los resultados obtenidos del sistema en cada vigencia. • Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, identificar la normatividad nacional aplicable del Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en una matriz legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables a la Entidad. • Liderar el diseño y desarrollo del plan de trabajo anual para el cumplimiento de los objetivos y metas del SG-SST, donde se identifiquen claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades. • Implementar y desarrollar actividades tendientes a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el SG-SST. • Garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual se informe a los funcionarios y contratistas sobre los peligros a los cuales estarán expuestos, posibles efectos en la salud, las medidas de control y disposiciones relativas a situaciones de emergencias • Estudiar las recomendaciones emanadas del COPASST y cualquiera de los comites y grupos de apoyo del SG-SST, determinar la adopción de las medidas e informar las decisiones tomadas al respecto. • Solicitar a los funcionarios de Seguridad y Salud en el Trabajo, los informes, registros, actas y documentos relacionados con el SG-SST. • Velar por que se informe a los funcionarios y contratistas, el COPASST y los Vigías de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre el desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo e igualmente evaluar las recomendaciones emanadas de éstos, para el mejoramiento del mismo. • Asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todas las personas vinculadas a la Entidad en las actividades del SG-SST.
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | • Asumir la planeación, organización, dirección, desarrollo y aplicación del SG-SST. • Asesorar a la Coordinación de Gestión Humana en la formulación de reglas y procedimientos para el desarrollo de las actividades. • Informar a la Coordinación de Grupo de Gestión Humana sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST. • Promover la participación de todos los miembros de la Entidad en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. • Proponer acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento para el SG-SST. • Realizar la medición de los indicadores y verificar el cumplimiento de objetivos y metas del SG-SST. • Asegurar el cumplimiento legal en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo.
RECURSOS
RECURSO HUMANO
COMPUTADOR
PRESUPUESTO SG-SST
PAPELERIA EN GENERAL
DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL
2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
Definición del indicador | Ejecución del plan de trabajo anual en SG-SST y su cronograma
Interpretación del indicador | Cumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo
Meta del indicador | 75%
Método de cálculo | (Número de actividades ejecutadas / Número de actvidades planeadas)*100
Fuente de información para el cálculo | Plan anual de trabajo
Periodicidad del reporte | Semestral
Personas que deben conocer el resultado | COORDINADORA GRUPO DE GESTION HUMANA/ SAF/DIRECCION GENERAL y COPASST
ACTIVIDAD | P/E | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ACTIVIDADES GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COPASST
| P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO
| P |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SALUD EN EL TRABAJO
| P | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
| P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - RIESGO ERGONÓMICO
| P | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PLAN DERIVADO DE AUTO EVALUACIÓN ANUAL
| P | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - RIESGO PSICOSOCIAL
| P | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PROGRAMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD VIAL
| P | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PLAN DE EMERGENCIAS
| P | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
REPORTE DE ACTOS, CONDICIONES INSEGURAS Y CONDICIONES DE SALUD
| P | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
| P | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO
| P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VIGIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
| P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ELABORADO: Oscar Alejandro Barrera Granados | REVISADO: Sandra Viviana Peña Arias | SEPTIEMBRE 1: APROBADO: Pedro Orlando Molano Perez
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SSTA | CARGO: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION PARA EL SG-SST | SEPTIEMBRE 1: CARGO: DIRECTOR GENERAL PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y/O TENDENCIAS
SEMESTRE |  | FEBRERO 2: PLAN DE ACCIÓN
[7 empty] | ACTIVIDADES PROPUESTAS | [29 empty] | RESPONSABLE | [6 empty] | FECHA PROPUESTA
I
II